## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2023年农村公路建设养护发展专项资金的通知-农村公路养护工程补助资金（冀财建【2022】267号） |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 348001 - 青龙满族自治县交通运输局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 268.000000 | 到位数 | 268.000000 |  | 执行数 |  | 268.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 268.000000 | 其中:财政资金 | 268.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 268.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过完成对农村公路养护工程工作，保证当地百姓正常出行，保障公路畅通。 |  |  |  | 通过完成对农村公路养护工程工作，保证了当地百姓正常出行，保障了公路畅通。 |  |  |  |  | 100
| 通过完成农村公路养护，保障道路交通安全，降低事故发生率。 |  |  |  | 通过完成农村公路养护，保障了道路交通安全，降低了事故发生率。 |  |  |  |  | 100
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 路基路面维修里程数 | 反应路基路面整修的公里数 | 2 | ≥ | 100 | 公里 | 100公里 | 完成 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 公路两旁防护挡墙面积 | 反应公路两旁防护挡墙工程量 | 2 | ≥ | 8310 | 立方米 | 8310立方米 | 完成 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 公路标线喷涂面积 | 反应公路标线喷涂工程量 | 2 | ≥ | 24000 | 立方米 | 24000立方米 | 完成 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 路面坑槽挖补面积 | 反应公路路面坑槽挖补面积 | 2 | ≥ | 1800 | 平方米 | 1800平方米 | 完成 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 公路绿植数量 | 反应购买绿植的数量 | 2 | ≥ | 25 | 万株 | 25万株 | 完成 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 边沟边坡处理 | 梳理边沟边坡的工程量 | 2 | ≥ | 26000 | 立方米 | 26000立方米 | 完成 | 2
| 产出指标 | 质量指标 | 道路良好率 | 优、良、中等路占比 | 6 | ≥ | 75 | % | 75% | 完成 | 6
| 产出指标 | 质量指标 | 建设工程质量合格率 | 质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率 | 7 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 7
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成及时性 | 按计划完成各项工作 | 13 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 13
| 产出指标 | 成本指标 | 养护工程费用 | 公路养护工程费用 | 6 | ≤ | 180 | 万元 | 180万元 | 完成 | 6
| 产出指标 | 成本指标 | 养护人员成本费用 | 养护人员成本费用 | 6 | ≤ | 88 | 万元 | 88万元 | 完成 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少事故发生率 | 降低事故发生率 | 15 | ≥ | 10 | % | 10% | 完成 | 15
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期影响 | 农村公路发展适应交通需求 | 15 | ≥ | 10 | 年 | 10年 | 完成 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 9
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 98
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
填报人: | 金友海 |  |  | 联系电话: | 0335-7959777
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。