| 附件2 2024年度使用财政衔接资金项目计划实施清单（调整后项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目 类别 | 是否 脱贫村 | 实施 地点 | 建设任务 | 安排资金 （万元） | 资金来源 | 进度 计划 | 责任 部门 | 备注 |
| 1 | 肉鸡养殖基地建设项目 | 产业 发展 （生产项目） | 是 | 全县 | 依托肉鸡养殖场（户）实施肉鸡养殖基地建设项目，对新建3万只以上笼养三层标准的棚舍或老旧棚舍拆旧建新改造实施补助，增加肉鸡饲养规模1150万只，补助标准为243元/㎡。按投入衔接资金的6%提取收益，收益由受益主体所在乡镇实行差异化分配,统筹用于帮扶脱贫户及监测户,受益农户1100户以上。 | 2400 | 河北省财政厅关于提前下达2024年 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农〔2023〕178号） | 2024年12月 | 农业 农村局 | 资金调出900 万元 |
| 2 | 提高脱贫人口和防贫监测 人口收入产业奖补项目 | 产业 发展 | 是 | 全县 | 根据《青龙满族自治县2024年度促进脱贫人口和防贫监测对象持续稳定增收奖补实施方案（试行）》，对自主发展养殖、种植、林果、家庭手工业等增收产业，实现持续稳定增收符合条件的脱贫户和防贫监测对象给予产业奖补，每户每年奖补最高不超过1200元。对县内吸纳脱贫人口和防返贫监测对象稳定就业6个月以上（含6个月）的企业、依法办理工商登记注册的农业经营主体、帮扶车间等用人单位，按照每吸纳1人给予1000元的吸纳就业补贴。根据需要，与防贫监测对象特色产业奖补项目资金可调剂使用。 | 400 | 河北省财政厅关于下达2024年中央 财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农〔2024〕39号) | 2024年12月 | 农业 农村局 | 资金调出200 万元 |
| 3 | 山楂深加工 项目 | 产业 发展 | 是 | 五指山村 | 秦皇岛百峰食品有限公司实施山楂深加工项目。建设生产加工车间3000平方米，购买安装清洗机、预煮机、蒸煮搅拌机、打浆机、搅拌罐、夹层锅、刮片机、烘干机组、架车、切条机、激光喷码机、制球机组、搅料机、异物检测仪等生产设施设备135台（套）；灭菌检测设备、微生物培养箱、无菌室、显微镜、水份测定仪、高速离心机等检验检测设备约50台（件）。按照投入资金6%计提收益,收益金分配给脱贫户、监测户或实施村公益事业,所形成的固定资产产权归村集体。 | 820 | 河北省财政厅关于提前下达2024年 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农〔2023〕148号） | 2024年12月 | 乡村 振兴局 | 资金追加180 万元 |
|  |  |  |  |  |  | 180 | 河北省财政厅关于提前下达2024年 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农〔2023〕178号） |  |  |  |
| 4 | 食用菌菌种 菌棒厂提升 项目 | 产业 发展 | 否 | 王营子村 | 青龙满族自治县扶农菌业发展有限公司建设备货车间制冷工程、库板安装工程，园区道路、毛石挡墙，室外消防给排水、雨水管网及电力土建工程。按照投入资金6%计提收益,收益金分配给脱贫户、监测户或实施村公益事业,所 形成的固定资产产权归村集体。 | 620 | 河北省财政厅关于提前下达2024年 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农〔2023〕178号） | 2024年12月 | 农业 农村局 | 新增项目 |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 河北省财政厅关于下达2024年中央 财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农〔2024〕39号) |  |  |  |
| 5 | 农产品仓储 项目 | 产业 发展 | 是 | 五指山村 | 新建冷库500平方米，购置冷库机组设备1套、板栗存放拍子1000个。按照投入资金6%计提收益,收益金分配给脱贫户、监测户或实施村公益事业,所形成的固定资产产权归村集体。 | 100 | 河北省财政厅关于提前下达2024年 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农〔2023〕178号） | 2024年12月 | 农业 农村局 | 新增项目 |