## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综【2021】31号） |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 434006 - 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 562.000000 | 到位数 | 300 |  | 执行数 |  | 300 |  | 53.38
| 其中:财政资金 | 562.000000 | 其中:财政资金 | 300 |  | 其中:财政资金 |  | 300
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过项目按约定工期完工并投入使用，提高入住率 |  |  |  | 项目已开工建设。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 9c95f96f-5f3c-0772-b8fe-2812ee16c81d | 目标2 | e36d993d-a6a3-4b3a-b3cc-aa744e6e651c
| 通过棚户区改造工程建设，改善居民居住环境 |  |  |  | 医药公司、税务局家属院和农业局家属院项目已开工建设。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 429585e8-e2b0-f154-555c-d5ab7a484ed6 | 目标1 | 31768426-3ff2-4f2a-8e26-5cd5ebe65013
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | 需要改造的建筑面积 | 10 | = | 20476 | 平方米 | 20476平方米 | 完成 | 10 | 166d80d3-ae91-66dd-e8ca-043d0d5c1b73 | e91377c7-d5b4-46f2-80d9-6fdb51d4dfdc | 1 | 11 | 2022年工作计划
| 产出指标 | 数量指标 | 改造的居民住宅数量 | 改造的居民住宅数量 | 10 | = | 159 | 户 | 159户 | 完成 | 10 | 59351707-d406-37dc-ac80-6bea6881b5cf | 9132abef-c2ee-4f2a-aedb-0b0cdae9f1eb | 1 | 11 | 2022年工作计划
| 产出指标 | 质量指标 | 开工率 | 地基建造完成率 | 10 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 | f3ab0e5a-9010-4036-7b98-759d191c024c | 2548eda7-7500-4903-83a8-66507a905efa | 1 | 12 | 2022年工作计划
| 产出指标 | 质量指标 | 施工进度达标率 | 按施工进度，分阶段达到合同要求的比率 | 10 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 | 10c38b96-43b5-16cc-4b2d-d5e6c9ba68bb | 9824c465-3c57-4d74-bce2-3bde7f4405c0 | 1 | 12 | 2022年工作计划
| 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | 10 | >= | 20 | % | 0.2 | 完成 | 10 | 3bc24827-ea0e-cb76-b474-6eee65550e6d | fc57dddc-9baa-46fd-a75f-1d0238c1142e | 1 | 13 | 2022年工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制支出 | 严格进行成本控制，按合同规定进行资金的支付 | 10 | <= | 562 | 万元 | 300 | 完成 | 10 | fb70ad00-d5d6-edbd-5e0d-889e0d46e2ee | 079dfe02-c528-427c-8f6d-f72692601133 | 1 | 14 | 冀财综〔2021〕31号
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民居住环境改善率 | 推动安置房的建设进度，改善居民的居住环境，提升居住水平。 | 10 | >= | 95 | % | 0.95 | 完成 | 10 | e11fc3a2-daa6-8cdf-1178-94e9e430ddaf | 319e7989-6177-4d3d-9f37-4fc064844946 | 2 | 22 | 2022年工作计划
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增加房屋使用年限，降低安全隐患 | 增加居民住房使用年限，降低安全隐患，提升居民幸福感 | 10 | >= | 70 | 年 | 已开工建设 | 完成 | 10 | 273188d0-0d8f-007a-a708-80f06ac36b4d | 858704fb-226f-49c4-bd2a-9d9196dc9104 | 2 | 24 | 2022年工作计划
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民的满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 10 | >= | 95 | % | 1 | 完成 | 10 | b39271ee-7044-09cd-8830-b90ef4fb4ea0 | 70f70a97-5399-4380-96b9-33a889aea425 | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 5.338
| 自评总分 | 95.338
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
填报人: | 郑建敏 |  |  | 联系电话: | 7880311
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。