## Sheet1
预算项目绩效信息表 | 预算项目绩效信息表
2 | 项目编码 | 333-0302-YBN-RGU2 | 项目名称 | 关于下达2019年省级农业生产发展资金（第四批）的通知-污水集中处理项目(冀财农[2019]30号)
3 | 项目实施计划 | 8月下旬-9月完成项目前期地勘、设计、预算、评审及工程招投标工作； 10月-11月上旬，完成项目的土建工程施工; 11月下旬完成设备进场安装工作，完成所有工程的95%以上; 12月上旬完成设备调
4 | 资金支出计划（%） | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 |  |  |  | 第四季度
5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100
6 | 绩效目标 | 新建污水处理站2座、化烘池、检查井及配套管道。日处理排污水量为35吨，项目建也后，预计受益人口约150户、448人，解决居民污水排放及处理问题，改善人居环境，提高居民生活质量。
7 | 绩效指标 分类 | 绩效指标 | 绩效指标描述 | 绩效指标评价标准 |  |  |  | 评价标准确定依据
8 |  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差
9 | 产出指标 | 贫困村生活污水设施新建或改造数量 | 贫困村生活污水设施新建或改造数量 | 2个 |  |  | 少于2个 | 项目立项绩效目标
10 | 产出指标 | 项目（工程）验收合格率 | 验收合格项目数量占总项目个数比例 | 100% | ≧95% | ≧90% | <90% | 项目立项绩效目标
11 | 产出指标 | 当年开工率 | 工程开工率 | ≧90% | ≧85% | ≧80% | <80% | 项目立项绩效目标
12 | 效果指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意和较满意人数占总调查人数比例 | ≧90% | ≧85% | ≧80% | <80% | 项目立项绩效目标
13 | 效果指标 | 生活污水日处理量 | 日处理生活污水量（吨） | ≧35 | ≧30 | ≧25 | <25 | 项目立项绩效目标
14 | 效果指标