## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 环评跟踪评价报告编制费用（运转保障） |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 926001 - 河北青龙经济开发区管理委员会本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 55.000000 | 到位数 | 55.000000 |  | 执行数 |  | 55.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 55.000000 | 其中:财政资金 | 55.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 55.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过实施环境质量建设，控制环境污染源，达到保护生态环境，节约能源消耗，实现园区环境规划目标。 |  |  |  | 实施环境质量建设，控制环境污染源，达到保护生态环境，节约能源消耗，实现园区环境规划目标。 |  |  |  |  | 100 |  |  | b7f41bcb-76da-2c41-15fa-2b4feeb430f5 | 目标1 | 7bf739b5-6fad-4206-9aaf-f2b4c1af6363
| 通过环境跟踪评价，促进园区生态环境可持续发展。 |  |  |  | 环境跟踪评价，促进园区生态环境可持续发展。 |  |  |  |  | 100 |  |  | bc6415ca-d89d-9484-2287-50565de12aeb | 目标2 | c36f9685-e629-4a9c-87d7-c2e9490b807b
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 环评跟踪评价面积 | 环境影响报告跟踪评价面积 | 5 | >= | 9.98 | 平方公里 | 9.98 | 完成 | 5 | 8808f613-c7de-00c7-5535-7197c86702e3 | 2e98bc11-e9ab-4081-8f77-b833d6d4b5ff | 1 | 11 | 年初计划
| 产出指标 | 数量指标 | 评价范围 | 环评报告评价要素 | 5 | >= | 6 | 项 | 6 | 完成 | 5 | 4474247a-6afe-e23f-6179-8d1cfacf1219 | 96bf493d-906d-48e5-9c8a-92c9a56119ad | 1 | 11 | 年初计划
| 产出指标 | 质量指标 | 政府采购 | 政府采购验收合格率 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 | eb7f0c72-6c26-d59b-c7bf-a68c18630e6d | 0f0be294-75cd-41cd-a132-0bf37823e547 | 1 | 12 | 年初计划
| 产出指标 | 质量指标 | 报告数量 | 出具环评报告数量 | 10 | = | 3 | 份 | 3 | 完成 | 10 | 6ffd932d-8296-18a8-7825-277a698a8389 | 9b0e2a33-0acd-48e3-b8ef-9be2cc72d7e6 | 1 | 12 | 年初计划
| 产出指标 | 时效指标 | 跟踪周期 | 环境影响报告有效期 | 5 | 文字描述 |  | 5年一次 | 已按要求出具报告 | 完成 | 5 | 5885d6c8-db7b-fe33-7ed9-62e2b13df877 | 5efbdb41-4d08-40fb-82a2-fe417b0e7c33 | 1 | 13 | 年初计划
| 产出指标 | 时效指标 | 报告完成时间 | 开发区环评跟踪评价报告完成时间 | 5 | 文字描述 |  | 2022年中下旬 | 2022年10月已完成 | 完成 | 5 | ff52c6ba-9942-76a1-34e8-f1ef8f404d57 | 2b61a039-228b-40e3-b9d4-88d94870cb3b | 1 | 13 | 年初计划
| 产出指标 | 成本指标 | 跟踪评价报告费用 | 跟踪评价报告费用总额 | 10 | = | 55 | 万元 | 55 | 完成 | 10 | 2da4f3ba-a438-1819-50c9-bd13385b53d6 | df6093e7-ccdc-4ae5-a33a-f9bdcee685c0 | 1 | 14 | 年初计划
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为环境审批工作提供参考依据 | 环保部门根据环评报告，为园区企业做环保审批，预计全年办结数量 | 15 | >= | 5 | 件 | 5 | 完成 | 15 | 3b06fca2-6a61-16a6-ec53-19d49be8102d | dab3883d-a9be-4eef-95fe-e829b2dc5ac6 | 2 | 22 | 年初计划
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民人均可支配收入增长率 | 居民人均可支配收入年增长率 | 15 | >= | 10 | % | 10 | 完成 | 15 | cf86e8b2-ab9f-6779-7389-fa07e6270ecf | 914e887f-e04a-45ea-8b42-0dbc38f35750 | 2 | 21 | 年初计划
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 评价范围内公众满意情况 | 10 | >= | 95 | % | 95 | 完成 | 10 | 69464725-8c6a-694a-afc6-9467eb499a4f | e52bf52b-28f8-43a8-9606-57c89dfaf604 | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 100
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
填报人: | 李青亮 |  |  | 联系电话: | 17633355051
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。