## Sheet1
预算项目绩效信息表 | 预算项目绩效信息表
2 | 项目编码 | 303-0603-YXN-4S47 | 项目名称 | 关于下达2019年中央财政专项扶贫资金的通知-项目管理费(冀财农[2019]63号)
3 | 项目实施计划 | 2019年1-5月完成项目可研编制工作，6-11月做好并完成田间作业路项目的实施监理工作。
4 | 资金支出计划（%） | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 |  |  |  | 第四季度
5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100
6 | 绩效目标 | 保障扶贫项目可研编制、监理验收等经费支出，确保扶贫项目顺利按期实施并完工。
7 | 绩效指标 分类 | 绩效指标 | 绩效指标描述 | 绩效指标评价标准 |  |  |  | 评价标准确定依据
8 |  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差
9 | 产出指标 | 编制可研个数 | 编制可研个数 | 2 |  |  | 少于2个 | 项目立项绩效目标
10 | 产出指标 | 监理扶贫项目百分比 | 实际监理扶贫项目个数占计划监理项目个数百分比 | 100% |  |  | 低于100% | 项目立项绩效目标
11 | 产出指标
12 | 效果指标 | 项目按时完工率 | 按计划完工项目个数占总项目个数比例 | 100% | ≧95% | ≧90% | 〈90% | 项目立项绩效目标
13 | 效果指标 | 项目验收合格率 | 验收合格项目个数占总验收项目个数比例 | ≧95% | ≧90% | ≧85% | 〈85% | 项目立项绩效目标
14 | 效果指标