## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 2021年汛期水毁抢险资金 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 30.000000 | 到位数 | 30.000000 |  | 执行数 |  | 30.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 30.000000 | 其中:财政资金 | 30.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 30.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过实施该项目，在发生水灾紧急险情时，紧急抢修抢建损坏的相关设施，保障群众出行安全。 |  |  |  | "通过实施该项目，在发生水灾紧急险情时，紧急抢修抢建损坏的相关设施，保障群众出行安全。 " |  |  |  |  | 100 |  |  | cb61f2ee-435c-32c1-88ad-e83afe9c71c9 | 目标1 | c3679ba0-168f-478c-b6f3-20c2969ddbe3
| 通过实施该项目，及时进行被水灾损坏的道路、堤坝等小型修复工程，保障群众出行方便。 |  |  |  | 通过实施该项目，及时进行被水灾损坏的道路、堤坝等小型修复工程，保障群众出行方便。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 3f7291d4-20a0-41a2-b5fa-dc6f2bce85df | 目标2 | 9cdd0b4e-bb4d-4c6a-8bf7-57bb5ca34311
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 受灾村数 | 反映受灾严重村数 | 5 | = | 7 | 个 | 7 | 完成 | 5 | 418bb14f-3a33-d73c-84a7-68e92c6fa2bd | 9233634a-37ae-47cf-8c68-3d527b3cb4af | 1 | 11 | 工作计划
| 产出指标 | 数量指标 | 冲毁堤坝的长度 | 反映各村维修冲毁堤坝的长度 | 5 | ≥ | 1500 | 米 | 1500 | 完成 | 5 | 5212638f-6022-4ac0-9f68-7d4d1fd73df9 | c8927d7d-f3e6-4ba2-bb79-0a09e41c86cb | 1 | 11 | 工作计划
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映清理河道工程合格率 | 5 | ≥ | 98 | % | 98 | 完成 | 5 | eaf97579-c148-5c03-7d80-f0a16fd0c2ce | dc49def4-416e-46c4-8ce4-7a473c2e3449 | 1 | 12 | 工作计划
| 产出指标 | 时效指标 | 修复水毁工程及时性 | 反映发生水毁事件与开展修复工程时间间隔 | 5 | ≤ | 48 | 小时 | 48 | 完成 | 5 | 14790691-140a-e55f-d523-71ff84ceb63c | 5d7a6274-c4d2-419b-9c7b-a038e53fe9af | 1 | 13 | 工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 机械成本费用 | 反映机械成本费用金额 | 10 | ≤ | 16 | 万元 | 16 | 完成 | 10 | 0d8fe424-ef38-2917-a830-0308b5810bd0 | 91c9d6e4-35a4-4f80-97e7-3b485dd6baa0 | 1 | 14 | 工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 人工成本费用 | 反映人工成本费用金额 | 10 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 完成 | 10 | ae8517a7-82be-ab07-9fe4-a44ffa22a4be | 75a1020e-b790-4464-8a6b-d0ea056ca2a3 | 1 | 14 | 工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 材料成本费用 | 反映材料成本费用金额 | 10 | ≤ | 9 | 万元 | 9 | 完成 | 10 | ff9c03e7-b449-bd3c-bae1-9e89c700ad24 | a917d05e-3e0b-48ed-8e27-1ece04fd631b | 1 | 14 | 工作计划
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事故财产损失下降率（%） | 反映因水灾引起的事故财产损失下降率（%） | 15 | ≥ | 20 | % | 20 | 完成 | 15 | 5e233719-e7a6-e12d-a53c-a5c60b6b9d0c | 4f80de15-00fc-4fc4-b61f-49b2fc107c37 | 2 | 22 | 工作计划
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众出行方便安全可持续性 | 反映通过修复水毁道路、堤坝，保证群众出行方便 | 15 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 完成 | 15 | 89c15834-de7e-e20f-c06c-d7bd67d3b58c | cded7109-0982-47fe-bd84-1a880678d04b | 2 | 24 | 工作计划
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 辖区内受益群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 | 0de55152-c252-ef89-66fc-7dbffe55fe4d | adda6173-49ea-4691-94f9-a3b338bd3637 | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 100
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 王刚 |  |  | 联系电话: | 15930036969
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。