## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 提前下达2022年中央农村综合改革示范村项目-祖山镇黑沟村（冀财农［2021］137号） |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 150.000000 | 到位数 | 83.000000 |  | 执行数 |  | 83.000000 |  | 55.33
| 其中:财政资金 | 150.000000 | 其中:财政资金 | 83.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 83.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过开展农村综合改革示范村工作，进一步改善村容村貌，提升村民生活环境质量。 |  |  |  | 通过开展农村综合改革示范村工作，进一步改善村容村貌，提升村民生活环境质量。 |  |  |  |  | 65 |  |  | 91286712-3d1f-6eb8-a16a-0eaac0f10ac7 | 目标2 | bd8091c2-65b9-48c9-901f-b1c7fcf90afe
| 通过开展农村综合改革示范村工作，铺设巷路，安装路灯，解决群众出行问题。 |  |  |  | 通过开展农村综合改革示范村工作，铺设巷路，安装路灯，解决群众出行问题。 |  |  |  |  | 65 |  |  | 50a50adb-e746-53e8-bc83-3a832273ee7d | 目标1 | 34f90199-e4b8-470f-8180-3290fd34c133
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 建设冷藏库数 | 反映项目建设冷藏库个数 | 5 | = | 1 | 个 | 1 | 完成 | 5 | 6b2d17ee-36e8-45d7-ea81-4a9e5f7e8660 | 01c35fa5-ad53-4828-860b-0e42e03c0196 | 1 | 11 | 项目实施方案
| 产出指标 | 数量指标 | 安装路灯数 | 反映项目安装路灯多少盏 | 5 | = | 80 | 盏 | 80 | 完成 | 5 | 5ea2869d-5dde-3671-8f06-207715049148 | 0346f884-a168-4050-a20f-77c6e99f0102 | 1 | 11 | 项目实施方案
| 产出指标 | 数量指标 | 巷道长 | 反映巷道累计铺设多少米 | 5 | >= | 800 | 米 | 800 | 完成 | 5 | 1423c193-f1f8-6e66-114a-22c0ab11ad1f | 55c98e35-dd37-4ef1-84b3-21652298947d | 1 | 11 | 项目实施方案
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 反映工程验收合格占比情况 | 5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 5 | 1779964e-21d0-9d60-6382-8f16027dfdc4 | ef1c24e9-75cd-4918-b6ec-51ee63ca94d3 | 1 | 12 | 项目实施方案
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 反映工程完工日期 | 10 | 文字描述 |  | 2022年11月底 | null | 完成 | 10 | 7df1140e-9e8c-581c-9965-9357909873bf | 94601c00-e48d-45f1-a6d6-df390ed587ac | 1 | 13 | 项目实施方案
| 产出指标 | 成本指标 | 项目监理代理税金 | 反映项目监理代理费用金额 | 10 | <= | 25 | 万元 | 5 | 未完成 | 3 | ed3c6770-0545-59ac-6844-ff085d998242 | 048ac992-e95a-4cd8-af1f-9ed86bbd740e | 1 | 14 | 项目实施方案
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | 反映项目建设冷藏库、安装路灯及铺设巷道金额 | 10 | <= | 125 | 万元 | 42 | 未完成 | 6 | 8e6f2f6b-eeab-f4b3-2d04-30946a125dea | 5b056584-2fbf-4423-af64-144aa0c7d350 | 1 | 14 | 项目实施方案
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 通过项目实施，改善乡村道路，增加受益群众年经济收入 | 10 | >= | 5 | 万元 | 5 | 完成 | 10 | 91e59445-79e2-8265-8974-4f8253dc8651 | 672eeaac-7ed9-4b1f-91e9-e0372c45fe44 | 2 | 21 | 项目实施方案
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众出行 | 通过项目实施，改善乡村道路及附属设施，方便受益群众出行 | 10 | >= | 350 | 人 | 350 | 完成 | 10 | 532f9e4a-1253-f519-7545-7e2d3bd3cc6c | 9f1cbbba-5e3e-4fc9-a32a-42819c6b7b75 | 2 | 22 | 项目实施方案
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续年限 | 反映巷道可持续使用年限 | 10 | >= | 6 | 年 | 6 | 完成 | 10 | 0f3bffc0-d32c-5ecc-c3e5-572cf6fb5484 | f5ed8009-45e6-47e4-b8fa-e3f2468be421 | 2 | 24 | 项目实施方案
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 相关调查中，受益群众满意、基本满意占比情况 | 10 | >= | 95 | % | 95 | 完成 | 10 | 53784ff6-945a-e399-c37c-d90bf83d85a9 | f2e8230e-1674-4e17-989a-9c6722212300 | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 5.5333
| 自评总分 | 84.53
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | wg |  |  | 联系电话: | 15930036969
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。