## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 提前下达2022年省级农村综合改革示范村项目-祖山镇黑沟村（冀财农[2021]158号） |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 150.000000 | 到位数 | 83.160000 |  | 执行数 |  | 83.160000 |  | 55.44
| 其中:财政资金 | 150.000000 | 其中:财政资金 | 83.160000 |  | 其中:财政资金 |  | 83.160000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过开展农村综合改革示范村工作，主干路沥青路铺设，解决群众出行问题。 |  |  |  | "通过开展农村综合改革示范村工作，主干路沥青路铺设，解决群众出行问题。 " |  |  |  |  | 55.44 |  |  | 5ceb0a9d-17ab-0161-f5ff-49ee2c75b9f6 | 目标1 | 0be41d44-cb63-4531-b715-c60baef3481c
| 通过开展农村综合改革示范村工作，进一步改善村容村貌，提升村民生活环境质量。 |  |  |  | "通过开展农村综合改革示范村工作，进一步改善村容村貌，提升村民生活环境质量。 " |  |  |  |  | 55.44 |  |  | 5735e3bc-40d7-6154-c186-ced1116d5266 | 目标2 | dc25e36e-1419-40a5-aca4-95645485d56e
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 沥青道路铺设 | 反映项目主干路沥青铺设多少米 | 10 | >= | 4500 | 米 | 4500 | 完成 | 10 | b9433a2f-58ee-68dc-5422-23b16332f04c | 1f913afe-4fa6-4400-9518-90fe2c10ec86 | 1 | 11 | 项目实施计划
| 产出指标 | 数量指标 | 护坡坝修复 | 反映该项目护坡坝修复多少米 | 10 | >= | 205 | 米 | 205 | 完成 | 10 | 0731b754-3396-fc1e-736d-e465b4b96395 | 535b6f65-f0e2-4426-8306-e3e9cd16a781 | 1 | 11 | 项目实施计划
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 反映工程验收合格占比情况 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 | f830f376-d38e-e1a2-e71e-9dd563cb33ac | 62374c2f-227a-493e-9d98-0a27e875be27 | 1 | 12 | 项目实施计划
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 反映工程完工日期 | 10 | 文字描述 |  | 2022年11月底 | 2022年11月底 | 完成 | 10 | 7cc616ab-b407-7357-0e81-66243acc0687 | bb9afdb2-ee1b-446e-9526-5ef35f68ce2c | 1 | 13 | 项目实施计划
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | 反映该项目金额 | 10 | = | 150 | 万元 | 83.16 | 未完成 | 6 | 864eec08-2c0e-53c6-533a-0458f3cf86fa | 69884bcc-bc3e-42d2-9369-8f1483e1826d | 1 | 14 | 项目实施计划
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 通过项目实施增加受益群众经济收入 | 10 | >= | 3 | 万元 | 3 | 完成 | 10 | 70e5b4fc-d376-a6c8-5adb-966c76ed6a11 | b2fd2edd-4354-4b1a-adde-7d57fc51f6b0 | 2 | 21 | 项目实施计划
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众出行 | 通过项目实施方便受益群众出行 | 10 | >= | 350 | 人 | 350 | 完成 | 10 | 506a4ce9-34c2-fe1f-c28d-dcc9b7f1d342 | 4fbe7350-2580-4df0-8435-433124517635 | 2 | 22 | 项目实施计划
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续年限 | 项目可持续使用年限 | 10 | >= | 8 | 年 | 8 | 完成 | 10 | 638b4e14-6d80-a8b8-2d76-b41b4ee66162 | 2b9f1b46-9d0e-4c22-b61b-62422286c75f | 2 | 24 | 项目实施计划
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | 10 | >= | 95 | % | 95 | 完成 | 10 | 7c807f7a-fc9b-2ba7-48ca-5137034f7384 | 772d83ab-765a-4868-ab33-754bf9befa10 | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 5.544
| 自评总分 | 91.54
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 王刚 |  |  | 联系电话: | 15930036969
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。