## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 关于下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知-棚户区改造（冀财综[2022]29号） |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 434006 - 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 30.000000 | 到位数 | 30.000000 |  | 执行数 |  | 30.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 30.000000 | 其中:财政资金 | 30.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 30.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过棚户区改造工程建设，改善居民居住环境。 |  |  |  | 项目已开工，正在建设中。 |  |  |  |  | 100 |  |  | dd9f1d84-df08-71c8-0276-85bbe7b04406 | 目标1 | 2825ca9c-774c-44c0-be71-1c7f38d97219
| 通过项目按约定工期完工并投入使用，提高入住率。 |  |  |  | 项目按约定工期建设中。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 22a8e66d-a4b7-6a4c-2a71-6810de5f5219 | 目标2 | a621d60e-fbf2-4549-9bb8-32e085c195db
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | 需要改造的建筑面积 | 10 | = | 20476 | 平方米 | 20476平方米 | 完成 | 10 | c56156d3-b169-ea57-082d-0614fdd25bf0 | 8a14a62b-3e41-4f35-a979-ac09d611ba9c | 1 | 11 | 2022年工作计划
| 产出指标 | 数量指标 | 改造的居民住宅数量 | 改造的居民住宅数量 | 10 | = | 159 | 户 | 159户 | 完成 | 10 | 5d11e3a9-d775-9427-20d0-e2097f37d064 | 662b5137-edb3-4623-aca8-045876977c30 | 1 | 11 | 2022年工作计划
| 产出指标 | 质量指标 | 施工进度达标率 | 按施工进度，分阶段达到合同要求的比率 | 10 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 | 474c13f3-0a36-bb25-48e8-21f8e0a721ec | a1b0211a-d59b-47a4-a04c-edbebbba62d8 | 1 | 12 | 2022年工作计划
| 产出指标 | 质量指标 | 工程开工及时率 | 项目及时开工数占项目总数的比率 | 10 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 | cbdd580c-c0c9-1b4b-552e-057bb66f8d23 | 7817feff-964a-4deb-ad6c-23c066587dca | 1 | 12 | 2022年工作计划
| 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | 10 | >= | 20 | % | 0.2 | 完成 | 10 | b4476f2c-5c01-6cfc-4621-213caf766833 | 6452bd5f-f621-4ca5-821b-39aee9a47310 | 1 | 13 | 2022年工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制支出 | 严格进行成本控制，按合同规定进行资金的支付 | 10 | <= | 145 | 万元 | 30万元 | 完成 | 10 | 4e0c099f-d38d-8bf9-5018-57c71718df09 | 8dc71dd9-5315-495f-a793-f05a90885d15 | 1 | 14 | 冀财综【2022】29号
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民居住环境改善率 | 推动安置房的建设进度，改善居民的居住环境，提升居住水平。 | 10 | >= | 95 | % | 0.96 | 完成 | 10 | f1786926-925e-7900-79a1-38215b0767b5 | 920c4405-e607-4ff2-81d9-f89d9f64265c | 2 | 22 | 2022年工作计划
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增加房屋使用年限，降低安全隐患 | 增加居民住房使用年限，降低安全隐患，提升居民幸福感 | 10 | >= | 70 | 年 | 已完成 | 完成 | 10 | 8ea2d176-1030-554b-e8e9-591ae8a5fa69 | 7c5fcb7e-ddf7-43ce-8bab-0499c8b8c2c9 | 2 | 24 | 2022年工作计划
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民的满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 10 | >= | 95 | % | 0.97 | 完成 | 10 | 58f76daa-d1db-0a5b-6ecd-850a6a137edb | 687a8ebf-657d-4dcb-a6aa-008d036f3d24 | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 100
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
填报人: | 郑建敏 |  |  | 联系电话: | 7880311
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。