政协青龙满族自治县委员会办公室

2023年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展项目绩效自评，共涉及项目7个，共涉及资金57.998万元，其中一般公共预算资金57.998万元。绩效自评组织与开展情况：一是前期准备。根据评价工作，成立了绩效评价工作组，完成了资料收集，初步整理分析等工作。二是组织实施。评价工作组对各部门提交的资料进行汇总分析，细化了绩效评价指标体系。对照指标体系进行逐一审核，进行初步评价。三是分析评价。召开评价工作会议，根据项目情况和评价小组各成员意见，结合指标体系对项目决策、管理、产出及效果情况进行了综合分析，撰写绩效评价报告。

二、绩效目标实现情况

从评价情况来看，2023年以来，县政协在市政协的大力指导和县委的正确领导下，在县政府和社会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣县委中心工作和县政协2023年工作计划，全面贯彻落实党的二十大精神，不忘初心、牢记使命，开拓创新、奋发进取，扎实履行政协工作职责，较好的完成了各项工作任务。在项目资金使用过程中，通过对财政专项资金绩效自评，进一步树立了专项资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据，对改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。所有项目均达到了年初设定的绩效目标，绩效目标实现情况概述如下：

- 政协会议费：根据年初设定的绩效目标，政协会议费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初工作计划，顺利召开县政协九届四次会议；二是召开政协常委会4次，主席办公会16次，专委会、专题协商会等20余次。

- 政协视察工作经费：根据年初设定的绩效目标，政协委员培训及视察工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初工作计划，建立政协委员工作室示范点3个，组织委员开展活动；二是组织政协委员就电商产业发展、乡村治理等问题开展视察7次，提出意见建议二十余条。

- 政协提案和社情民意工作经费：根据年初设定的绩效目标，政协提案和社情民意工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年共收到提案86件，按照提案办理的相关规定，组织召开提案审查会议，进行整理、分类并按照权限上交两办办理；二是组织政协委员提交社情民意信息；三是针对重点提案进行视察督办2次。

- 政协调研工作经费：根据年初设定的绩效目标，政协调研工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初工作计划，组织开展政法队伍建设、电商产业发展等调研2次，提出意见建议6条；二是配合省市政协开展调研3次。

- 政协委员活动经费：根据年初设定的绩效目标，奋进中的青龙》编印出版经费项目绩效自评得分为90分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。原因为财政资金紧张，年底统一削减预算收入。项目绩效目标完成情况：一是通过在全县范围内设立政协委员活动室6个，满足政协委员开展各种活动的要求。二是组织政协委员就近开展各项活动，加强基层协商，提高政协委员履职成效。

- 文史资料编印、出版专项经费：根据年初设定的绩效目标，政协文史资料编印、出版专项经费项目绩效自评得分为89分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。原因为财政资金紧张，年底统一削减预算收入。项目绩效目标完成情况：一是充分发挥政协文史资料存史、资政等功能，组织收集青龙生态+文化36村等文史资料，目前已经编印完成；二是组织政协委员对收集的文史资料进行编印整理，为文史资料书籍出版做准备。

- 政协中心工作经费：根据年初设定的绩效目标，政协中心工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.998万元，执行数为2.998万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是机关各项工作正常运转；二是有效保障县级领导参与护林防火、信访稳定、大气污染防治、乡村振兴等县委中心工作。

三、绩效目标设定质量情况

县政协办公室及时、完整、规范的制定部门整体支出绩效目标，强化内部管理，严格执行财经制度和规定，完善财务管理办法，规范资金管理，绩效评价及时，绩效目标和绩效评价报告按要求公开。积极配合开展绩效目标和绩效自评，绩效目标表和绩效自评报告内容完整，未存在缺项漏项。

四、整改措施及结果应用

一年来，我单位对各项工作精心筹划，合理安排，统筹调度，狠抓落实，促进了绩效工作的顺利推进和各项任务的圆满完成，推动政协各项工作发展，并取得了良好效果，社会满意度较好，但也存在一些需要改进的问题，比如预算编制有待更加完整、科学，预算执行及国有资产管理有待更加严格等等。下一步主要在以下几个方面加强和改进：

1、进一步细化预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制相关制度要求，本着“勤俭节约、保障运转”原则，提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

2、进一步加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

3、进一步提高财政资金使用效益，增强责任意识和绩效观念，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用，加强资金管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，作为今后改进预算管理和安排的重要依据。

政协青龙满族自治县委员会办公室

2024年8月