## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 2021年债券资金-2019年老旧小区管网改造工程（冀财债〔2021〕43号） |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 333001 - 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 364.400000 | 到位数 | 364.400000 |  | 执行数 |  | 95.600000 |  | 26.23
| 其中:财政资金 | 364.400000 | 其中:财政资金 | 364.400000 |  | 其中:财政资金 |  | 95.600000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过老旧小区管网分户改造，提高了小区居民取暖效果。 |  |  |  | 通过老旧小区管网分户改造，提高了小区居民取暖效果。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 2d22ae9e-5785-477f-c7be-cfa1047f968d | 目标1 | bbeba69d-9528-4f29-bb36-453c2f439d23
| 通过老旧小区管网改造，改善居民供热质量，改善城市基础设施建设和提高居民的幸福感。 |  |  |  | 通过老旧小区管网改造，改善居民供热质量，改善城市基础设施建设和提高居民的幸福感。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 55d5b413-2199-bb92-bcdb-6dfd3f9cb9e2 | 目标2 | 059cd5eb-9685-46da-8228-9560b5aac024
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 改造总户数 | 项目主要对中兴南(北)14个小区，安居，外贸等14个平房区进行分户改造 | 10 | ≥ | 1189 | 户 | 1189 | 完成 | 10 | 69650161-ce66-b09f-679b-e7ada16ab29a | 1d302795-d43d-423b-a691-140232a6c7e3 | 1 | 11 | 施工合同
| 产出指标 | 数量指标 | 改造总面积 | 项目主要对中兴南(北)14个小区，安居，外贸等14个平房区进行分户改造 | 10 | ≥ | 149132.18 | 平方米 | 149132.18 | 完成 | 10 | b45cad4d-6a67-0e18-7f7c-e4a5aefbe1b9 | a323e6e9-8dba-4ccb-bc96-e95d8e19da69 | 1 | 11 | 施工合同
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 工程完工后，经验收达到合格标准 | 10 | ≥ | 98 | % | 98 | 完成 | 10 | a54c6c15-4f53-7bb7-4ca3-6b22d0a5c076 | 0e53082c-315b-4f9b-a063-71a4b17949f8 | 1 | 12 | 竣工验收报告
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 按照合同约定时间完成 | 10 | 文字描述 |  | 2019年11月底 | 0 | 完成 | 10 | 62d230d5-4488-0021-954c-6aee0c7d5118 | 962e7149-a2df-4748-bfd8-815fe418da6f | 1 | 13 | 施工合同
| 产出指标 | 成本指标 | 单位成本 | 每平米改造金额 | 10 | ≤ | 116 | 元/平方米 | 116 | 完成 | 10 | a28002aa-3fd6-4536-926c-293423cfaa80 | 5d68b6df-f00d-4d3f-8b38-bff19c1674df | 1 | 14 | 评审报告
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高供热质量 | 通过实施管网改造工程，提高供热质量，改善了居民的生活环境 | 10 | ≥ | 30 | % | 30 | 完成 | 10 | 8d606d06-b51f-6106-ff5b-e5cd26bccdf5 | 3876537f-aa3e-429e-8f6f-a6f9b00ba900 | 2 | 22 | 可研报告
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节约能源，减少大气污染 | 通过实施管网改造工程，增加供热覆盖面积，节约能源，减少大气污染 | 10 | ≥ | 30 | % | 30 | 完成 | 10 | 2009d06f-6bf5-7c7d-6242-877b2c92465b | 5996bf52-d3ec-4ea8-9a02-0473ac46f9cf | 2 | 23 | 可研报告
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续年限 | 项目实施后可持续使用年限 | 10 | ≥ | 20 | 年 | 20 | 完成 | 10 | 312c5aa1-3bf4-cbba-c8e4-8d6d92e01b86 | 4046f85e-46e6-4633-ae43-c2b34cbf8ccf | 2 | 24 | 可研报告
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | 10 | ≥ | 98 | % | 98 | 完成 | 10 | d7b0f899-da6f-e340-feb5-aecb573fbe26 | c6f1def5-bc9b-4910-a2a8-102cb0a49436 | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 2.6235
| 自评总分 | 92.62
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
填报人: | 张靖 |  |  | 联系电话: | 7522311
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。