## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 2021年债券资金-青龙县都源街中段道路改造工程（冀财债〔2021〕43号） |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 333001 - 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 269.372100 | 到位数 | 269.372100 |  | 执行数 |  | 130.627900 |  | 48.49
| 其中:财政资金 | 269.372100 | 其中:财政资金 | 269.372100 |  | 其中:财政资金 |  | 130.627900
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过都源街中段道路改造工程，完成改造长度673.92米，使县城整体容貌大大提升，有利于交通疏导。 |  |  |  | 通过都源街中段道路改造工程，完成改造长度673.92米，使县城整体容貌大大提升，有利于交通疏导。 |  |  |  |  | 100 |  |  | f449423c-51b7-50c2-fe44-29e334824a5c | 目标2 | 53f2f8eb-13f0-4a39-a317-79796110bc7e
| 通过都源街中段道路改造工程，提高道路的服务质量，出行方便，不影响生产、生活。 |  |  |  | 通过都源街中段道路改造工程，提高道路的服务质量，出行方便，不影响生产、生活。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 2166e10c-1c97-8336-279d-1724955e484b | 目标1 | 3c903bc0-aaf1-46c8-bfc5-3815d0f3142c
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 管网长度 | 污水管网、给水管网长度 | 10 | ≥ | 673.92 | 米 | 673.92 | 完成 | 10 | 5d666c84-5fdb-97ff-fe1b-e414bcac3442 | b962f044-a590-473b-bbe1-946b0bdca5d8 | 1 | 11 | 工作计划
| 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 | 改造道路长度 | 10 | ≥ | 673.92 | 米 | 673.92 | 完成 | 10 | df8ede95-7855-b7a4-adf0-9152048248e9 | 465c5652-a301-4912-b850-5e1223808d68 | 1 | 11 | 工作计划
| 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | 外部验收合格率 | 10 | ≥ | 98 | % | 98 | 完成 | 10 | 6696339d-c7b9-621f-a8cc-d0119681dbc6 | c989613a-5722-4324-8627-9ed486834e78 | 1 | 12 | 工作计划
| 产出指标 | 时效指标 | 开工日期 | 工程开工时间 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 | a029a5ec-5f3d-7db1-f883-d333d7a880c6 | 804bb650-6da7-4c03-9b19-3fa1984e40c3 | 1 | 13 | 施工合同
| 产出指标 | 成本指标 | 管道成本 | 污水管网、给水管网的总成本 | 10 | ≤ | 283.76 | 万元 | 283.76 | 完成 | 10 | 3c24d552-f981-dcf9-7298-1bab8dc17508 | e3229ec7-0230-42ba-9120-9646583f9682 | 1 | 14 | 可研报告
| 产出指标 | 成本指标 | 合同成本 | 本工程按合同规定履行，最终价格按财政结算评审为准。 | 10 | ≤ | 1743.9 | 万元 | 1743.9 | 完成 | 10 | f8a69db3-fc93-1577-b3ba-6db1c242971a | 528e8943-1ac3-4f8c-9b7f-55cdf87dcffd | 1 | 14 | 施工合同
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便出行居民数 | 通过道路改造项目实施，保证周边居民正常出行的人员数 | 10 | ≥ | 2000 | 人 | 2000 | 完成 | 10 | 63dd0925-cd7b-abd8-1ae0-3a033b446ec0 | 80f1d52c-b5b4-42ff-aa9b-768175ff8f58 | 2 | 22 | 可研报告
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续年限 | 反映道路改造工程可持续年限 | 10 | ≥ | 15 | 年 | 15 | 完成 | 10 | 8a6d8ed5-164e-1c6e-02ac-6d4edad27e04 | 1492f411-4c5a-4249-b730-4be5dd93dc4e | 2 | 24 | 可研报告
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 10 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 | a974c3bc-0446-dab3-f520-1c0bd8ffc265 | b11973c4-57f6-4609-8866-f889cd94656e | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 4.8493
| 自评总分 | 94.85
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
填报人: | 张靖 |  |  | 联系电话: | 7522311
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。