## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 关于下达2023年第一批新增政府债券资金的通知-青龙都阳河南岸健身步道工程（冀财债【2023】7号） |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 333001 - 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 2400.000000 | 到位数 | 2400.000000 |  | 执行数 |  | 1100.000000 |  | 45.83
| 其中:财政资金 | 2400.000000 | 其中:财政资金 | 2400.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 1100.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 树立城市新形象，增强人民体质，加快县城康养健身场地，增加当地的就业机会。 |  |  |  | 树立城市新形象，增强人民体质，加快县城康养健身场地，增加当地的就业机会。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 9a54746c-0dbf-65cc-88f8-7073cc293b6b | 目标2 | a9193b83-ce97-456e-8475-f6a2b53c726f
| 保障市民安全出行的同时将大大提高生活环境质量，为广大市民提供良好的全民健身环境。 |  |  |  | 保障市民安全出行的同时将大大提高生活环境质量，为广大市民提供良好的全民健身环境。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 8b2dae2d-b9fc-3767-b4fb-614848c4856b | 目标1 | 3f2ac4d5-186d-4a73-86c8-7f612c66c3c2
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 路面铺装数量 | 人行道路面铺装面积 | 10 | ≥ | 2000 | 平方米 | 2000 | 完成 | 10 | 7ce24e1b-8726-e548-d95b-8ef9a8f5bc24 | 0d6036ce-b10f-4e9a-adab-d66e979dd170 | 1 | 11 | 年初工作计划
| 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 | 健身步道长度 | 10 | ≥ | 5 | 公里 | 5 | 完成 | 10 | cadc23a9-2020-b6ba-1fdb-ea4479213948 | cea58866-afc4-41cc-ac72-f6b4242fc553 | 1 | 11 | 年初工作计划
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 道路两侧绿化面积 | 10 | ≥ | 4400 | 平方米 | 4400 | 完成 | 10 | d8d998c4-0125-5a2c-fe48-6db2c232be8a | 5f975086-5ecb-4d73-a986-33c18975cde8 | 1 | 11 | 年初工作计划
| 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | 外部验收合格率 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 | 8dd4cc84-6f77-4b2c-1f0e-374047f64df3 | ea68a3be-17ad-4285-8d3d-08e29ded8e91 | 1 | 12 | 年初工作计划
| 产出指标 | 时效指标 | 及时性 | 开工及时性 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 | 8c2f7e26-1a06-9c49-7922-991eb0a59281 | 89ef4f77-ea1e-44d1-afc4-92b31fbeb686 | 1 | 13 | 年初工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 预算成本 | 预算评审后成本金额 | 10 | ≤ | 1750 | 万元 | 1750 | 未完成 | 9 | 37b48290-47f7-9f0e-f326-011778465968 | 5f7a7317-ff2b-448e-bcce-b3ddd8651c8d | 1 | 14 | 预算评审
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民健身 | 提升县城居民方便出行，满足全民分健身，改善生活环境 | 10 | ≥ | 80000 | 人 | 80000 | 完成 | 10 | 60dd423e-cce2-710b-60dc-0465871269b4 | ed7e45fe-8dc2-4d88-afbe-e68b3523b4fb | 2 | 22 | 年初工作计划
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 达到可持续影响 | 工程完工后，方便居民出行，提升到健身率 | 10 | ≥ | 80 | % | 80 | 完成 | 10 | d19463bc-b92e-a48f-9c2a-808851ceb22d | 24734560-da36-43d1-80ec-41b3362dae41 | 2 | 24 | 年初工作计划
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 | 09ac935c-876e-0032-b075-d3073686b681 | 3e44b024-3cec-4983-a9b9-e9bd4fdfd22f | 3 | 31 | 年初工作计划
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 4.5833
| 自评总分 | 93.58
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
填报人: | 张靖 |  |  | 联系电话: | 7522311
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。