## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 关于下达2023年第一批新增政府债券资金的通知－青龙满族自治县西城区基础设施管线延伸工程（冀财债[2023]7号） |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 333001 - 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 850.000000 | 到位数 | 850.000000 |  | 执行数 |  | 150.000000 |  | 17.65
| 其中:财政资金 | 850.000000 | 其中:财政资金 | 850.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 150.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过开展本城区基础设施管线延伸工程工作，达到改善沿线交通状况，促进了城市路网布局更加合理、更加完善交通的效果。 |  |  |  | 通过开展本城区基础设施管线延伸工程工作，达到改善沿线交通状况，促进了城市路网布局更加合理、更加完善交通的效果。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 6691def9-00dc-654f-37f2-62d937987e02 | 目标1 | 784da045-ab9a-4825-bf7b-69be76a77167
| 通过开展本城区基础设施管线延伸工程工作，改善道路狭窄、拥挤的现状，促进各区域紧密联系，区域建设速度加快。 |  |  |  | 通过开展本城区基础设施管线延伸工程工作，改善道路狭窄、拥挤的现状，促进各区域紧密联系，区域建设速度加快。 |  |  |  |  | 100 |  |  | e3d67bcd-b671-3cc3-ca92-4afb89b18647 | 目标2 | 787687ac-d23d-4480-9599-3f56e0b6ee9e
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | DN500热力管网长 | 管径DN500热力管网长 | 7 | ≥ | 2155 | 米 | 2155 | 完成 | 7 | 14a52422-714b-b145-b1f3-daf0def6c4f1 | beb12cd2-7abe-4328-a1dd-9ef6ebcb7919 | 1 | 11 | 年初工作计划
| 产出指标 | 数量指标 | DN450热力管网长 | 管径DN450热力管网长 | 7 | ≥ | 580 | 米 | 580 | 完成 | 7 | a4b93e01-ea83-2c85-2c19-495eee037853 | 0c5852dc-537b-40fe-b85e-35534fd959bd | 1 | 11 | 年初工作计划
| 产出指标 | 数量指标 | DN400热力管网长 | 管径DN400热力管网长 | 7 | ≥ | 850 | 米 | 850 | 完成 | 7 | bb7b62c7-42ad-4fa0-5ea7-7cf3c3c50a98 | a029d75c-221b-4bb3-8921-2ca5fed12c40 | 1 | 11 | 年初工作计划
| 产出指标 | 数量指标 | DN350热力管网长 | 管径DN350热力管网长 | 7 | ≥ | 960 | 米 | 960 | 完成 | 7 | 995bf9f1-d898-ad40-90a9-e09b4c47bc77 | 7176be76-17b4-44a8-952a-6eb898f6e950 | 1 | 11 | 年初工作计划
| 产出指标 | 数量指标 | D500热力管网长 | 管径D500热力管网长 | 7 | ≥ | 2390 | 米 | 2390 | 完成 | 7 | 02352e6f-7818-2e95-5a9b-2a3ac38271b4 | 86a4da31-fee7-4789-9f8c-7b66a4a0c51e | 1 | 11 | 年初工作计划
| 产出指标 | 数量指标 | De160热力管网长 | 管径De160热力管网长 | 7 | ≥ | 2390 | 米 | 2390 | 完成 | 7 | c2273241-097e-74e7-85f9-5fbf02e4bb0c | 932f10e2-b299-44c8-83a3-f018f74cab75 | 1 | 11 | 年初工作计划
| 产出指标 | 数量指标 | DN300给水管网长 | 管径DN300给水管网长 | 7 | ≥ | 2390 | 米 | 2390 | 完成 | 7 | 0bf1943d-b9a3-e07a-3ee5-f9cf0c0cebfc | ef2b91ad-0059-42c7-9a2c-5fc84637fe20 | 1 | 11 | 年初工作计划
| 产出指标 | 质量指标 | 外部验收合格率 | 通过招投标方式进行的工程建设，外部验收合格率 | 7 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 7 | 9813fc86-04b5-b9af-217c-ad2eb442a1f3 | 460e425e-2ec7-4f88-8157-a01acd7554f9 | 1 | 12 | 年初工作计划
| 产出指标 | 时效指标 | 开工及时率 | 工程开工及时率 | 7 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 7 | cf273c7d-3325-10ad-1bcb-947bb42b0195 | 8c17b4d0-5cde-4543-9ad9-fb9608ffd7b4 | 1 | 13 | 年初工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 按照施工进度结算 | 本工程按合同规定履行，最终价格按财政结算评审为准 | 7 | ≤ | 500 | 万元 | 500 | 未完成 | 6 | 59441f2d-a7ac-82b3-fb4c-a617a45306d6 | 0fa268ec-3172-4d02-9900-380bccdb7272 | 1 | 14 | 财政预算
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于西城区发展 | 通过项目实施，有利于西城区发展，保证周边居民使用的人员数 | 7 | ≥ | 2000 | 人 | 2000 | 完成 | 7 | 859415b3-53a6-fd53-9813-2e988420fc6b | 25ba103f-d2af-4355-82d9-e3ed18bff01f | 2 | 22 | 年初工作计划
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 通过项目实施，保证周边居民可持续使用年限 | 7 | ≥ | 20 | 年 | 20 | 完成 | 7 | 8b3f78a2-6e8e-b7df-501b-af5e4eb6f1bc | 169bb2ee-d2d4-4756-b431-078b7f6d4c0f | 2 | 24 | 年初工作计划
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 6 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 6 | cccae5e9-9ee5-60b3-f473-f76c1b6ce043 | 32357f12-962e-497d-b360-88b5b54393f7 | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 1.7647
| 自评总分 | 90.76
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
填报人: | 张靖 |  |  | 联系电话: | 7522311
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。