## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知-老旧小区改造建筑主体（国稅住宅楼、检察院住宅楼、粮食局小区、人大家属楼、县社家属楼、城建局住宅楼）工程（冀财债[2023]28号） |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 333001 - 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 650.000000 | 到位数 | 650.000000 |  | 执行数 |  | 350.000000 |  | 53.85
| 其中:财政资金 | 650.000000 | 其中:财政资金 | 650.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 350.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过对老旧小区改造工程的实施，改善县城居民人居环境，提高市民生活品质。 |  |  |  | 通过对老旧小区改造工程的实施，改善县城居民人居环境，提高市民生活品质。 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 78469895-a7f5-5589-9392-66d8e5af36b8 | 目标2 | 329236c7-1553-4699-ad6d-b756b33fac81
| 通过对老旧小区改造工程的实施，完善城市功能，提升城市形象。 |  |  |  | 通过对老旧小区改造工程的实施，完善城市功能，提升城市形象。 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | c55e4f77-111b-8ff5-8a6e-8bac34eaef41 | 目标1 | a8490de8-4806-47d5-8b29-6569044aef3f
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 改善小区数量 | 反映改善老旧小区数量 | 7.5 | = | 6 | 个 | 6 | 完成 | 7.5 | c2c8b777-7290-d4d5-0c79-cd3ad786e898 | 380f29a9-78ea-4a27-b331-d6803a5d9c9d | 1 | 11 | 实际走访
| 产出指标 | 数量指标 | 改造户数 | 反映改造小区内户数 | 7.5 | = | 406 | 户 | 406 | 完成 | 7.5 | 4320bf52-ce08-66f4-5a2b-d0bc73986301 | a16498aa-7931-4513-84af-4e29fb8ed78e | 1 | 11 | 实际走访
| 产出指标 | 数量指标 | 内墙粉涮面积 | 反映改造小区内墙粉涮面积 | 7.5 | ≥ | 10573 | 平方米 | 10573 | 完成 | 7.5 | 9e29c2b9-92d8-2a25-dc4e-0d23e4ccbfe8 | f72d4c01-9b24-46cb-8ddc-6a2128cb104a | 1 | 11 | 实际测量
| 产出指标 | 数量指标 | 外墙清洗、保温面积 | 反映改造小区外墙清洗、增加保温层面积 | 7.5 | ≥ | 17270 | 平方米 | 17270 | 完成 | 7.5 | fcecc6e6-94a6-068f-b60a-a2c6c4759790 | ddf8a9ba-f27d-4a1f-8eb5-5728faaf1fdc | 1 | 11 | 实际测量
| 产出指标 | 数量指标 | 防水面积 | 反映改造小区楼顶防水面积 | 7.5 | ≥ | 7532.25 | 平方米 | 7532.25 | 完成 | 7.5 | 820ce634-3cc7-81f8-6c35-53a58cb91c76 | a6697f39-3f7d-4b54-b283-6b0ee8082923 | 1 | 11 | 实际测量
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映外部验收合格率 | 7.5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 7.5 | 2c839944-c41f-8962-b709-e0599667e533 | 5e74711f-a83a-4551-b694-71c5b7f9d8d0 | 1 | 12 | 工作计划
| 产出指标 | 时效指标 | 工程开工及时率 | 反映工程按时开工及时率 | 7.5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 7.5 | dd7af47a-d63c-13d3-4949-5427e7b6877c | e3504653-98f8-469e-a256-a058f3d11919 | 1 | 13 | 工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 工程直接费用 | 反映老旧小区改造工程直接费用 | 7.5 | ≤ | 606.32 | 万元 | 606.32 | 完成 | 7.5 | 8a659a76-439c-e9c6-32e4-68f2b0ce5120 | ac038692-e779-47d4-8f65-70494d745a98 | 1 | 14 | 工程预算
| 产出指标 | 成本指标 | 工程间接费用 | 反映老旧小区改造工程间接费用 | 7.5 | ≤ | 86.72 | 万元 | 86.72 | 完成 | 7.5 | 3a16ae92-bae2-67a3-ef3f-0e2892acb50f | 9348109a-5b06-4b7b-8c5a-0707a6b21dd3 | 1 | 14 | 工程预算
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于城区发展 | 通过项目实施，保障老旧小区居民使用率 | 7.5 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 7.5 | 10cef431-5b55-2101-51c0-9188905132e6 | 473eaabf-9d90-42db-adb7-c412475b9a2e | 2 | 22 | 工作计划
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高居民生活质量 | 通过项目实施，提高县城内老旧小区居民生活质量 | 7.5 | ≥ | 70 | % | 70 | 完成 | 7.5 | 7d0566b5-21d0-cef8-96e8-e2884bf735ee | 7c6f7507-3001-4647-8a76-2368e50dcfc7 | 2 | 24 | 工作计划
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区业主满意度 | 小区业主满意数量占总数量的比率 | 7.5 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 7.5 | 4b9154f3-705b-99a5-3288-f58deaf12189 | dfcb2625-f826-4ca9-b099-66e4250e16ad | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 5.3846
| 自评总分 | 95.38
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
填报人: | 张靖 |  |  | 联系电话: | 7522311
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。