## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知-青龙满族自治县生活垃圾卫生填埋场生态修复治理工程（冀财债[2023]28号） |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 333001 - 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 5700.000000 | 到位数 | 1900.000000 |  | 执行数 |  | 1900.000000 |  | 33.33
| 其中:财政资金 | 5700.000000 | 其中:财政资金 | 1900.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 1900.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过完成垃圾卫生填埋场库区28200平方米生态修复治理工程，有效改善和恢复填埋场的生态环境。 |  |  |  | 通过完成垃圾卫生填埋场库区28200平方米生态修复治理工程，有效改善和恢复填埋场的生态环境。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 3c759a6a-2079-dccf-749a-4f108a17a3be | 目标1 | 16b39ac8-e6b8-4924-b31c-2d68c3ac2eb9
| 通过对垃圾场生态修复治理， 有效减轻堆放于此的垃圾对周边水、气、土壤环境安全的威胁。 |  |  |  | 通过对垃圾场生态修复治理， 有效减轻堆放于此的垃圾对周边水、气、土壤环境安全的威胁。 |  |  |  |  | 100 |  |  | da3b7035-e791-c5a0-62a9-9efba818cc0e | 目标2 | 6de07f2f-a135-4ea5-9e4f-2b8d78bf0735
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 积存垃圾倒运 | 对垃圾填埋场积存的垃圾进行倒运处理数量 | 9 | ≥ | 106800 | 立方米 | 106800 | 完成 | 9 | 3729fde1-84d1-a07c-e05d-884e1b4450b2 | 5ec58450-7aeb-418a-b2ae-1c94b7aa4a64 | 1 | 11 | 可行性研究报告批复
| 产出指标 | 数量指标 | 占地面积 | 垃圾卫生填埋场库区占地面积 | 9 | ≥ | 28200 | 平方米 | 28200 | 完成 | 9 | 132250d3-b030-6e3c-8bb9-3dfaef327540 | ecc3650a-3738-4841-b9b2-b45c2a31bc69 | 1 | 11 | 可行性研究报告批复
| 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | 工程验收合格率 | 9 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 9 | d8afe6c0-4692-b234-99d2-d7cd1d967bfa | 33100a6d-102d-42f5-9b0c-1b4f5adec876 | 1 | 12 | 竣工验收报告
| 产出指标 | 时效指标 | 及时性 | 工程完工及时性 | 9 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 9 | e9c7e70d-2f2c-4dc2-c31c-e76ef10f05c8 | 85158c07-e91a-46cc-b5bf-59978582662c | 1 | 13 | 开工报告
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | 项目运营期成本 | 9 | ≤ | 3800 | 万元 | 3800 | 未完成 | 8 | faee14af-c479-47db-15f6-fb80e6d58a61 | 632e28df-b2ff-4003-9a7e-9a77673cbfe3 | 1 | 14 | 财务咨询报告
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收入 | 项目运营期收入 | 9 | = | 18355.8 | 万元 | 18355.8 | 完成 | 9 | e3eeb06b-07c2-faff-d3fb-46ba8141d2f4 | cca63e38-8337-4404-8315-9f1cf88ed181 | 2 | 21 | 财务咨询报告
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加城市可利用土地面积 | 通过复垦种植，建造生态林地等措施对封场后的填埋库区的土地加以利用，可使土地资源得到重复利用，从而增加城市可利用土地的面积 | 9 | 文字描述 |  | 效果显著 | null | 完成 | 9 | 4920ac0f-f632-b282-9dfd-aa8edde2d52d | 3ead4329-6f81-4057-9cfb-c3be027e2fba | 2 | 22 | 项目实施方案
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 封场工程的实施将有效减轻堆放于此垃圾对周边水、气、土壤环境安全的威胁，有利于改善和恢复填埋场的生态环境。 | 9 | 文字描述 |  | 效果显著 | null | 完成 | 9 | 49f7ffbc-7224-3ab3-091e-fa72aecc39d7 | e68b2818-862e-409b-a990-3fc4c8ddb72c | 2 | 23 | 项目实施方案
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务青龙项目建设生产 | 对着力做强生态支撑，服务青龙满族自治县项目建设建设生产可持续影响 | 9 | 文字描述 |  | 永久 | null | 完成 | 9 | 3164b51b-8e4f-ffa2-18ea-b5f392cb08dd | 3e6c1708-199e-4106-a05a-230ba07ced75 | 2 | 24 | 项目实施方案
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | 9 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 9 | 228eb03d-ec13-2dc8-def4-2d9f05c580b5 | fa8a5982-08cc-44df-8fca-1ad411c9afc9 | 3 | 31 | 调查走访
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 3.3333
| 自评总分 | 92.33
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
填报人: | 张靖 |  |  | 联系电话: | 7522311
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。