## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 直属人防工程标志、标牌更换支出 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 333001 - 青龙满族自治县住房和城乡建设局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 0 | 到位数 | 0 |  | 执行数 |  | 0 |  | 0
| 其中:财政资金 | 0 | 其中:财政资金 | 0 |  | 其中:财政资金 |  | 0
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过人防工程标志、标牌，能指引人员按预定的行进路线到达指定位置的标志，人防工程易喷涂标志线，标志线的设置宜连贯、协调。 |  |  |  | 通过人防工程标志、标牌，能指引人员按预定的行进路线到达指定位置的标志，人防工程易喷涂标志线，标志线的设置宜连贯、协调。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 964ddee3-73df-402f-682a-03989f42090b | 目标2 | 2afe0e82-bfee-4075-84b4-fccd89b0830f
| 通过人防工程标志、标牌，对于识别人防工程，界定人防工程范围，提供导向、信息、警示、识别功能。 |  |  |  | 通过人防工程标志、标牌，对于识别人防工程，界定人防工程范围，提供导向、信息、警示、识别功能。 |  |  |  |  | 100 |  |  | ed7a1d99-f174-1d82-165d-7f57e03bf4a2 | 目标1 | 65b071f2-8178-4cb8-8f7a-1f41187bba96
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 001直属人防工程 | 合理确定人防工程标志、标牌。 | 10 | ≥ | 7359 | 平方米 | 7359 | 完成 | 10 | 4b33c6b9-385f-e405-3297-b4ba2511d748 | 4e76e8be-ba5a-4102-b09b-99f940e720c3 | 1 | 11 | 河北省工程建设地方标准DB13(J)/T8469-2022
| 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | 标志、标牌应做到做到系统、醒目、易识、协调 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 | 074f4926-2ef7-8e4f-85fb-1a32ba2a4d25 | ac4f18cd-968a-4f21-b5e1-3b7fe82881b9 | 1 | 12 | 设计规范文件及验收标准文件
| 产出指标 | 质量指标 | 外部验收合格 | 依据设计要求进行外部验收，达到合同要求的验收标准 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 | e4fa0cf5-2c1d-8678-302f-c7902d1ba359 | 16c73bbb-1043-4f6b-8bd0-4c0b371da92c | 1 | 12 | 验收标准文件
| 产出指标 | 时效指标 | 及时完成 | 按规定及时完成 | 10 | 文字描述 |  | 2023年底完成 | null | 完成 | 10 | fc50384b-9668-8d91-0280-2ead2f38a1a2 | 138acf50-08ad-4b7c-a267-b1fbc2304934 | 1 | 13 | 年初工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 制作成本控制 | 按预算控制成本 | 10 | ≤ | 9 | 万元 | 9 | 未完成 | 9.5 | 7cd478c5-cd8d-3795-d2e3-bb824edb8c57 | 749aa25b-c126-4c42-a829-7de112ad5971 | 1 | 14 | 年初工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 安装成本控制 | 按预算控制成本 | 10 | ≤ | 16 | 万元 | 16 | 未完成 | 9.5 | e2b0480c-4c1a-143c-72e9-b561ca17a27d | ad640cb9-c644-4bb5-b670-da2fa484de56 | 1 | 14 | 年初工作计划
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全县应急工作中的社会影响力 | 10 | ≥ | 60 | % | 60 | 完成 | 10 | 58064545-b726-f08b-c07a-7bc2c72aec36 | 3a25fb46-754a-4d46-86c5-064d6310b16b | 2 | 22 | 年初工作计划
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响力 | 提高“十三五”规划以来的人防整体控制 | 10 | ≥ | 60 | % | 60 | 完成 | 10 | 375166ed-caf8-e451-3ec1-bdd3a8a668c7 | dcacd502-a594-44d4-9149-4cee6cd4065b | 2 | 24 | 年初工作计划
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 | 4734d9c5-2ff1-ceda-1d29-2c19f777e456 | cda219fc-3aed-474c-971d-5d06174fceba | 3 | 31 | 调查文件
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 0
| 自评总分 | 89
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
填报人: | 张靖 |  |  | 联系电话: | 7522311
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。