## 2021年度市级项目支出绩效自评表
附件2:
2022年度县级项目支出绩效自评表
填报单位（盖章）：中共青龙满族自治县委员会宣传部 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 2022年民生配套资金县级衔接推进乡村振兴补助资金-志智双扶培训项目
| 主管部门 | 211-中共青龙满族自治县委员会宣传部 |  |  | 实施单位 | 211001-中共青龙满族自治县委员会宣传部本级
二、预算执行情况 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率（%）
| 年度项目资金总额 | 55 |  | 55 |  | 55 | 100%
| 其中：当年财政拨款 | 55 |  | 55 |  | 55 | 100%
上年结转资金
其他资金
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 完成新时代文明实践中心建设任务,落实县、乡、村三级设置，统筹整合现有阵地资源，探索形成行之有效的工作机制和运行模式，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。 |  |  | 深入开展政策理论宣传和党史宣传教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步扎根基层干部群众头脑。发展文明实践志愿服务力量，倡导健康科学的生活方式，提升农民群众文化素质、文明程度。
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 |  | 完成年度培训次数 | 40 | 10 | 10
|  |  | 聘请教师数 |  | 聘请培训教师人数 | 5 | 10 | 10
|  |  | 培训人数 |  | 培训脱贫户、防贫监测户（人/次） | 2200 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 培训技术应用率 |  | 培训技术应用人数占培训总人数的比例 | 90 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 按工作计划完成 | 年底完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 全部培训成本 |  | 反映全年培训总开支费用 | 55 | 10 | 10
|  |  | 培训教师讲课费 |  | 培训教师讲课费支付标准 | 500 | 10 | 10
|  |  | 资料费 |  | 培训资料制作费 | 60 | 10 | 10
| 经济效益指标 | 社会效益指标 | 收入增长率 |  | 通过开展实用技术培训，脱贫户、监测户年收入增长比率 | 5 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提高就业率 |  | 通过开展实用技术培训，提高参训脱贫户、监测对象就业率 | 5 | 10 | 10
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 培训对象满意度 |  | 培训对象人员满意人数占总参训人数的比例 | 90 | 10 | 10
满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 |  |  |  |  | 10
| 总分（共计100分） | [6 empty] | 100
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | [6 empty] | 优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
评价组人员（姓名）： | [5 empty] | 联系电话：

## 板栗节宣传经费
附件2:
2022年度县级项目支出绩效自评表
填报单位（盖章）：中共青龙满族自治县委员会宣传部 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 板栗节宣传经费
| 主管部门 | 211-中共青龙满族自治县委员会宣传部 |  |  | 实施单位 | 211001-中共青龙满族自治县委员会宣传部本级
二、预算执行情况 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率（%）
| 年度项目资金总额 | 14.25 |  | 14.25 |  | 14.25 | 100%
| 其中：当年财政拨款 | 14.25 |  | 14.25 |  | 14.25 | 100%
上年结转资金
其他资金
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 通过开展板栗节项目，提升我县板栗品牌的知名度，扩大青龙板栗的销售量，从而增加产业规模，增加农民收入超过3%。 |  |  | 资金及时到位，保障项目顺利实施。 |  |  | 100
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分
| 产出指标 | 数量指标 | 线上宣传 |  | 线上宣传的次数 | 1 | 10 | 10
|  |  | 宣传片数量 |  | 拍摄宣传片的数量 | 1 | 10 | 10
|  |  | 宣传册数量 |  | 印发的宣传册数量 | 10月底前 | 10 | 10
|  |  | 线下开展宣传方式的品种或数量（次或种） |  | 反映开展对外宣传形式的多样性 | 15 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 宣传活动知晓率 |  | 通过宣传，大家对青龙板栗的知晓情况 | 300 | 10 | 10
|  |  | 验收合格率 |  | 宣传资料验收合格率 | 1 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 活动举办及时性 |  | 按年初活动计划及时举办活动 | 90 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 单位成本 |  | 反应活动投入情况 | 100 | 10 | 10
| 经济效益指标 | 社会效益指标 | 特色产业产值同比增长率 |  | 通过开展板栗产业节项目，提高全县板栗产值 | 3 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 宣传活动的完成率 |  | 宣传活动的完成比 | 100 | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 新增销售额 |  | 新增销售额 | 10 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 提高有机肥使用率 |  | 提高有机肥使用占比 | 3 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 带动农户增收 |  | 带动农户增加收入 | 5 | 10 | 10
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 群众满意数量占总数的比例 | 95 | 10 | 10
满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 |  |  |  |  | 10
| 总分（共计100分） | [6 empty] | 100
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | [6 empty] | 优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
评价组人员（姓名）： | [5 empty] | 联系电话：

## 党委讲师团工作专项经费
附件2:
2022年度县级项目支出绩效自评表
填报单位（盖章）：中共青龙满族自治县委员会宣传部 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 党委讲师团（含党的二十大宣传）工作专项经费
| 主管部门 | 211-中共青龙满族自治县委员会宣传部 |  |  | 实施单位 | 211001-中共青龙满族自治县委员会宣传部本级
二、预算执行情况 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率（%）
| 年度项目资金总额 | 3 |  | 3 |  | 3 | 100%
| 其中：当年财政拨款 | 3 |  | 3 |  | 3 | 100%
上年结转资金
其他资金
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 通过宣讲习近平总书记对河北工作的重要指示批示，宣传会议精神，促进党的政策理论传达到基层。 |  |  | 通过有效宣讲工作，巩固提升全县广大党员干部群众团结奋进、创新争优的思想基础 |  |  | 100
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 重大主题宣讲活动次数 |  | 年内全县针对重大主题的宣讲活动次数 | 12 | 10 | 10
|  |  | 经常性的基层理论宣讲活动次数 |  | 年内全县针对基层普遍关心的问题的宣讲活动次数 | 24 | 10 | 10
|  |  | 网络宣讲平台宣讲次数 |  | 年内全县拓展网络平台的宣讲活动次数 | 6 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 多渠道宣传达到良好效果 |  | 反映党委讲师团宣传效果 | 宣传效果显著 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 重大主题宣讲活动时间 |  | 反映重大主题宣讲活动时间 | 每月一次 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 基层理论宣讲活动时间 |  | 反映基层理论宣讲活动时间 | 每月两次 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 网络宣讲平台宣讲时间 |  | 反映网络宣讲平台宣讲时间 | 每两个月一次 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本预算控制数 |  | 各项支出控制在预算额度内 | 10 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 群众对新时代理论政策的知晓率 |  | 受访群众对重大方针政策及理论的知晓程度 | 90 | 10 | 10
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学员满意度 |  | 学员对科研论文转化为精品课程的满意程度 | 95 | 10 | 10
|  |  | 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 |  |  |  |  | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 |  |  |  |  | 10
| 总分（共计100分） | [6 empty] | 100
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | [6 empty] | 优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
评价组人员（姓名）： | [5 empty] | 联系电话：

## 原乡镇电影放映员生活补助
附件2:
2022年度县级项目支出绩效自评表
填报单位（盖章）：中共青龙满族自治县委员会宣传部 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2022年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-原乡镇电影放映员生活补助（冀财教[2021]160号）
| 主管部门 | 211-中共青龙满族自治县委员会宣传部 |  |  | 实施单位 | 211001-中共青龙满族自治县委员会宣传部本级
二、预算执行情况 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率（%）
| 年度项目资金总额 | 9.594 |  | 9.594 |  | 9.594 | 100%
| 其中：当年财政拨款 | 9.594 |  | 9.594 |  | 9.594 | 100%
上年结转资金
其他资金
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 按照文件要求，对符合补助发放条件的老放映员，按标准按时足额发放生活补助，使老放映员的生活得到保障 |  |  | 维护老电影放映员信访稳定工作、及时足额发放到位 |  |  | 100
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 老放映员补助人数 |  | 发放老放映员补助人数 | 74 | 10 | 10
|  |  | 老放映员补助到位情况 |  | 老放映员补助配套资金到位率 | 100 | 10 | 10
|  |  | 老放映员补助发放情况 |  | 符合条件的老放映员补助发放率 | 100 | 10 | 10
|  |  | 补贴人员数量（人） |  | 享受补贴政策的人数占当年应发放人数比率 | 100 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工作人员工资发放准确率 |  | 确保工作人员工资准确发放 | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工作人员工资发放及时性 |  | 确保工作人员工资及时按时发放 | 及时 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 确保工作人员在预算数内发放 | 37.42 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 营造良好观影风气 |  | 营造良好观影风气，社会和谐进步 | 效果明显 | 10 | 10
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 老放映员满意度 |  | 老放映员对工资发放满意率 | 85 | 10 | 10
满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 |  |  |  |  | 10
| 总分（共计100分） | [6 empty] | 100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
评价组人员（姓名）： | [5 empty] | 联系电话：

## 关于提前下达2022年省级国家电影事业发展专项资金
附件2:
2022年度县级项目支出绩效自评表
填报单位（盖章）：中共青龙满族自治县委员会宣传部 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2022年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知（冀财教[2021]154号）
| 主管部门 | 211-中共青龙满族自治县委员会宣传部 |  |  | 实施单位 | 211001-中共青龙满族自治县委员会宣传部本级
二、预算执行情况 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率（%）
| 年度项目资金总额 | 4 |  | 4 |  | 4 | 100%
| 其中：当年财政拨款 | 4 |  | 4 |  | 4 | 100%
上年结转资金
其他资金
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 通过奖励放映国产影片成绩突出的影院，资助优秀国产影片的宣传发行，提高国产电影的影响力，力争国产影片票房占票房总收入的50%以上。 |  |  | 提高了国产电影的影响力， |  |  | 100
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 资助影院数量 |  | 资助县城影院建设数量 | 1 | 10 | 10
|  |  | 奖励影院数量 |  | 奖励放映国产影片成绩突出影院数量 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 放映国产影片票房收入占比 |  | 放映国产影片票房收入占总票房收入的比率 | 50 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 年底前完成拨付 | 年底完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 资助标准 |  | 县城影院建设资助金额 | 1 | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 票房收入增长率 |  | 放映国产影片票房收入较2020年的增长比率 | 3 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 观影人次增长率 |  | 国产影片观影人次较2020年的增长比率 | 3 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 营造良好观影风气、促进社会和谐进步 |  | 营造良好观影风气、促进社会和谐进步 | 1 | 10 | 10
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 观众满意度 |  | 观众对县城影院建设情况满意度 | 85 | 10 | 10
|  |  | 群众满意度 |  | 群众对县城电影行业发展的满意度 | 85 | 10 | 10
满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 |  |  |  |  | 10
| 总分（共计100分） | [6 empty] | 100
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | [6 empty] | 优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
评价组人员（姓名）： | [5 empty] | 联系电话：

## 花厂峪爱国主义教育基地工作人员工资
附件2:
2022年度县级项目支出绩效自评表
填报单位（盖章）：中共青龙满族自治县委员会宣传部 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 花厂峪爱国主义教育基地工作人员工资
| 主管部门 | 211-中共青龙满族自治县委员会宣传部 |  |  | 实施单位 | 211001-中共青龙满族自治县委员会宣传部本级
二、预算执行情况 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率（%）
| 年度项目资金总额 | 6.6 |  | 6.6 |  | 6.6 | 100%
| 其中：当年财政拨款 | 6.6 |  | 6.6 |  | 6.6 | 100%
上年结转资金
其他资金
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 通过对花厂峪爱国主义教育基地的维护和建设，增强基地承载能力水平建设 |  |  | 不断扩大基地的社会影响力，进一步弘扬革命老区精神 |  |  | 100
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分
|  | 数量指标 | 组织参观学习人次 |  | 组织前往宣传教育基地参观的人次 | 10 | 10 | 10
| 产出指标 |  | 馆藏资料册数 |  | 馆藏的资料数量 | 1000 | 10 | 10
|  |  | 馆藏档案册数 |  | 馆藏的档案数量 | 1000 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 爱国主义宣讲效果 |  | 通过宣传达到的效果 | 效果明显 | 10 | 10
|  |  | 发放工作人员工资准确率 |  | 反映工资发放准确情况 | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 及时发放工作人员工资 |  | 反映工资发放及时情况 | 及时 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 反映成本控制情况 | 6 | 10 | 10
| 经济效益指标 | 社会效益指标 | 加强爱国主义教育 |  | 反映加强爱国主义教育的社会影响力 | 效果明显 | 10 | 10
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） |  | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | 90 | 10 | 10
满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 |  |  |  |  | 10
| 总分（共计100分） | [6 empty] | 100
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | [6 empty] | 优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
评价组人员（姓名）： | [5 empty] | 联系电话：

## 花厂峪爱国主义教育基地日常运行费
附件2:
2022年度县级项目支出绩效自评表
填报单位（盖章）：中共青龙满族自治县委员会宣传部 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 花厂峪爱国主义教育基地日常运行费
| 主管部门 | 211-中共青龙满族自治县委员会宣传部 |  |  | 实施单位 | 211001-中共青龙满族自治县委员会宣传部本级
二、预算执行情况 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率（%）
| 年度项目资金总额 | 2 |  | 2 |  | 2 | 100%
| 其中：当年财政拨款 | 2 |  | 2 |  | 2 | 100%
上年结转资金
其他资金
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 通过对花厂峪爱国主义教育基地的维护和建设，增强基地承载能力个水平建设。 |  |  | 花厂峪爱国主义教育基地日常运行一切正常 |  |  | 100
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分
| 产出指标 | 数量指标 | 组织参观学习人次（人） |  | 组织前往宣传教育基地参观的人次 | 10 | 10 | 10
|  |  | 馆藏资料数(册) |  | 馆藏的资料数量 | 1000 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 馆藏档案数(册) |  | 馆藏的档案数量 | 1000 | 10 | 10
|  |  | 爱国主义宣讲效果 |  | 通过宣传达到的效果 | 效果明显 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 及时支付各项费用 |  | 反映各项费用支付时间 | 效果明显 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 反映成本控制情况 | 2 | 10 | 10
| 经济效益指标 | 社会效益指标 | 加强爱国主义教育弘扬革命老区精神 |  | 反映加强爱国主义教育的社会影响力 | 效果明显 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 按预算指标完成 |  | 通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 效果明显 | 10 | 10
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） |  | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | 90 | 10 | 10
满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 |  |  |  |  | 10
| 总分（共计100分） | [6 empty] | 100
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | [6 empty] | 优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
评价组人员（姓名）： | [5 empty] | 联系电话：

## 新时代文明实践中心建设项目
附件2:
2022年度县级项目支出绩效自评表
填报单位（盖章）：中共青龙满族自治县委员会宣传部 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | [13032122X000000873183]关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）预算的通知（冀财教[2021]145号）
| 主管部门 | 211-中共青龙满族自治县委员会宣传部 |  |  | 实施单位 | 211001-中共青龙满族自治县委员会宣传部本级
二、预算执行情况 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率（%）
| 年度项目资金总额 | 涉密 |  | 涉密 |  | 涉密 | 涉密
| 其中：当年财政拨款 | 涉密 |  | 涉密 |  | 涉密 | 涉密
上年结转资金
其他资金
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 完成新时代文明实践中心建设任务,落实县、乡、村三级设置，统筹整合现有阵地资源，探索形成行之有效的工作机制和运行模式，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。 |  |  | 深入开展政策理论宣传和党史宣传教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步扎根基层干部群众头脑。发展文明实践志愿服务力量，倡导健康科学的生活方式，提升农民群众文化素质、文明程度。
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分
| 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密
| 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密
| 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密
| 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密
| 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密
| 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密
| 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密
| 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密
| 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密
| 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密
| 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密
| 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | [6 empty] | 涉密
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
评价组人员（姓名）： | [5 empty] | 联系电话：

## 省级文明城市创建（精神文明建设）专项经费
附件2:
2022年度县级项目支出绩效自评表
填报单位（盖章）：中共青龙满族自治县委员会宣传部 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 省级文明城市创建（精神文明建设）专项经费
| 主管部门 | 211-中共青龙满族自治县委员会宣传部 |  |  | 实施单位 | 211001-中共青龙满族自治县委员会宣传部本级
二、预算执行情况 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率（%）
| 年度项目资金总额 | 15 |  | 15 |  | 15 | 100%
| 其中：当年财政拨款 | 15 |  | 15 |  | 15 | 100%
上年结转资金
其他资金
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 利用广场大屏幕，播放宣传片、带领相关部门外出考察,打造主要街区，提高知晓率、重点打造各街区创城氛围，提高城市市民文明素质 |  |  | 提高知晓率、重点打造各街区创城氛围，提高城市市民文明素质 |  |  | 100
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分
| 产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 |  | 创城过程中完成的上级任务的比例 | 95 | 10 | 10
|  |  | 播放宣传片数量 |  | 广场大屏滚动播放宣传片2个 | 2 | 10 | 10
|  |  | 宣传车数量 |  | 在主要街区用宣传车进行宣传 | 2 | 10 | 10
|  |  | 城市市民文明素质提升率 |  | 城市市民文明素质得到提升的比例 | 85 | 10 | 8.5
|  | 质量指标 | 创城验收合格率 |  | 反映创城验收质量情况 | 90 | 10 | 9
|  | 时效指标 | 及时完成创城宣传任务 |  | 反映创城宣传任务完成的及时性 | 及时 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 反映成本控制情况 | 30 | 10 | 10
| 经济效益指标 | 社会效益指标 | 创城知晓率 |  | 社会各界人士对创城知晓率 | 90 | 10 | 9
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度（%) |  | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | 90 | 10 | 9
满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 |  |  |  |  | 9
| 总分（共计100分） | [6 empty] | 94.5
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | [6 empty] | 优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
评价组人员（姓名）： | [5 empty] | 联系电话：

## 原公社老电影放映员补助
附件2:
2022年度县级项目支出绩效自评表
填报单位（盖章）：中共青龙满族自治县委员会宣传部 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 原公社老电影放映员补助
| 主管部门 | 211-中共青龙满族自治县委员会宣传部 |  |  | 实施单位 | 211001-中共青龙满族自治县委员会宣传部本级
二、预算执行情况 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率（%）
| 年度项目资金总额 | 29.358 |  | 29.358 |  | 29.358 | 100%
| 其中：当年财政拨款 | 29.358 |  | 29.358 |  | 29.358 | 100%
上年结转资金
其他资金
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 按照文件要求，对符合补助发放条件的老放映员，按标准按时足额发放生活补助，使老放映员的生活得到保障 |  |  | 维护老电影放映员信访稳定工作、及时足额发放到位 |  |  | 100
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 老放映员补助人数 |  | 发放老放映员补助人数 | 74 | 10 | 10
|  |  | 老放映员补助到位情况 |  | 老放映员补助配套资金到位率 | 100 | 10 | 10
|  |  | 老放映员补助发放情况 |  | 符合条件的老放映员补助发放率 | 100 | 10 | 10
|  |  | 补贴人员数量（人） |  | 享受补贴政策的人数占当年应发放人数比率 | 100 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工作人员工资发放准确率 |  | 确保工作人员工资准确发放 | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工作人员工资发放及时性 |  | 确保工作人员工资及时按时发放 | 及时 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 确保工作人员在预算数内发放 | 37.42 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 营造良好观影风气 |  | 营造良好观影风气，社会和谐进步 | 效果明显 | 10 | 10
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 老放映员满意度 |  | 老放映员对工资发放满意率 | 85 | 10 | 10
满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 |  |  |  |  | 10
| 总分（共计100分） | [6 empty] | 100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
评价组人员（姓名）： | [5 empty] | 联系电话：

## 重点党报党刊征订费用
2022年度县级项目支出绩效自评表
填报单位（盖章）：中共青龙满族自治县委员会宣传部 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 重点党报党刊征订费用
| 主管部门 | 211-中共青龙满族自治县委员会宣传部 |  |  | 实施单位 | 211001-中共青龙满族自治县委员会宣传部本级
二、预算执行情况 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率（%）
| 年度项目资金总额 | 180 |  | 180 |  | 180 | 100%
| 其中：当年财政拨款 | 180 |  | 30 |  | 180 | 100%
上年结转资金
其他资金
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 通过发行党报党刊，提升党员干部的思想政治力量，坚定的围绕在党中央周围 |  |  | 通过征订重点党报党刊，实现道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。 |  |  | 100
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 征订不同党报党刊 |  | 党报党刊征订不同家数 | 6 | 10 | 10
|  |  | 发放单位数量 |  | 党报党刊发放至单位的数量 | 76 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 重点党报党刊任务完成率 |  | 反映重点党报党刊工作任务完成情况 | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 及时完成各项党报党刊征订任务 |  | 反映各项党报党刊征订任务完成的及时性 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 反映成本控制情况 | 180 | 10 | 10
| 经济效益指标 | 社会效益指标 | 重要思想下达学习率 |  | 党员干部学习重要思想指示学习率 | 90 | 10 | 10
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） |  | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | 85 | 10 | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 |  |  |  | 10 | 10
| 总分（共计100分） | [6 empty] | 100
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | [6 empty] | 优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无