## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 关于下达2024年第一批新增政府债券资金的通知-承秦高速青龙连接线（SLD9）广茶山段改建工程（冀财债[2024]8号） |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 348001 - 青龙满族自治县交通运输局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 2000.000000 | 到位数 | 700.000000 |  | 执行数 |  | 700.000000 |  | 35
| 其中:财政资金 | 2000.000000 | 其中:财政资金 | 700.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 700.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过完成互通道路建设1.1公里，大中型桥梁3座，达到改善路况，增强通行能力，疏解交通压力。 |  |  |  | 通过完成互通道路建设1.1公里，大中型桥梁3座，达到改善路况，增强了通行能力，疏解了交通压力。 |  |  |  |  | 100
| 通过项目的实施，提升县城城市形象、促进县城经济发展。 |  |  |  | 通过项目的实施，提升县城城市形象、促进了县城经济发展。 |  |  |  |  | 100
| 通过项目的实施，提升公众满意度，使公众满意度达到90%以上。 |  |  |  | 通过项目的实施，提升了公众满意度，使公众满意度达到94%。 |  |  |  |  | 100
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 完成建设桥梁数量 | 反映完成建设桥梁数量。 | 10 | = | 3 | 座 | 0座 | 未完成 | 0.00
| 产出指标 | 数量指标 | 完成公路建设里程 | 反映完成公路建设里程数。 | 10 | ≥ | 1.1 | 公里 | 0公里 | 未完成 | 0.00
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | 按照工程进度，已完成工程达到合格标准，依据相关检测评定标准。 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时性 | 按合同约定及计划完成项目建设工作。 | 10 | = | 100 | % | 30% | 未完成 | 3
| 产出指标 | 成本指标 | 工程建设成本（建安费用） | 严格进行成本管控，按照政府招投标相关文件及合同支付要求进行资金的支付。 | 10 | ≤ | 2000 | 万元 | 700万元 | 完成 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动经济发展 | 项目实施拉动地区经济发展；建成运营后创造价值；促进城镇居民增收。 | 7 | ≥ | 200 | 万元 | 200万元 | 完成 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善出行条件影响面 | 改善城镇居民的出行条件和城镇面貌，解决周边群众出行难，方便群众出行人数。 | 7 | ≥ | 15 | 万人 | 15万人 | 完成 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境影响 | 环境影响，减少尾气排放，减少扬尘，增加受益人口。 | 8 | ≥ | 12 | 万人 | 12万人 | 完成 | 6
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期影响 | 长期影响，改建公路、桥梁在合理使用年限适应交通需求。 | 8 | ≥ | 10 | 年 | 10年 | 完成 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 改善通行条件群众满意度。 | 10 | ≥ | 90 | % | 94% | 完成 | 5
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 3.5
| 自评总分 | 53.5
五、存在问题 原因及整改措施 | 项目正在进行征拆前期工作，未进场施工建设，因此绩效自评分数偏低，下一步加快推进项目施工进度及资金支付进度。
填报人: | 金友海 |  |  | 联系电话: | 03357959777
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。