## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年中央补助资金预算的通知（冀财农[2023]200号）--青龙满族自治县南河（刘杖子村至前白枣山村段）治理工程 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 332001 - 青龙满族自治县水务局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 1380.000000 | 到位数 | 1380.000000 |  | 执行数 |  | 1380.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 1380.000000 | 其中:财政资金 | 1380.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 1380.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
[5 empty] | 按实施方案全部完成，达到预期目标。 |  |  |  |  | 100 |  |  | eddce099-970f-4583-a076-52552dbc1b8f |  | 6694ae18-ebe6-b361-e20a-342cdd311c8b
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 河流治理（修复）长度 | 反映河流治理（修复）长度 | 4 | ≥ | 6.6 | 公里 | 6.6 | 完成 | 4 | cbbeb0fd-77a5-ff0b-f7b0-6975d1e633ac | 46da6e81-5bdb-3caa-02cf-2c8311770441 | 1 | 11 | 初步设计报告
| 产出指标 | 数量指标 | 清淤疏浚长度 | 反映清淤疏浚长度 | 4 | ≥ | 6.6 | 公里 | 6.6 | 完成 | 4 | 87cc1d22-19c5-27f1-7802-a47f314f9512 | 14ba4559-aee0-03c5-240e-c06cc2f91113 | 1 | 11 | 初步设计报告
| 产出指标 | 数量指标 | 岸坡（堤防）防护长度 | 反映岸坡防护、堤防、边坡长度 | 4 | ≥ | 3.68 | 公里 | 3.68 | 完成 | 4 | ea99d8af-23f0-75c3-aa85-bb14c26436b8 | e8101c47-e6f5-e227-0f17-7291132f3c3c | 1 | 11 | 初步设计报告
| 产出指标 | 质量指标 | 已建工程合格率 | 反映已经工程合格率 | 4 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 4 | 11344c23-7f28-9a25-93a3-a49edf32e7ea | 8168a9d2-5404-eccf-0425-cdc44194fc86 | 1 | 12 | 初步设计报告
| 产出指标 | 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映是否按照批复方案按时完工 | 4 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 4 | 2484e7d9-81c2-d554-da01-75f6bb7ebc10 | 83724d3b-5594-d0a3-e5da-498342b5cd26 | 1 | 13 | 初步设计报告
| 产出指标 | 时效指标 | 工程开工时间 | 工程开工时间 | 4 | 文字描述 |  | 2024年4月9日 | 2024年4月9日 | 完成 | 4 | 896c7ca4-7f41-2d6a-3a14-9efb78da9bbf | e5c7da42-e9e6-853e-ad01-06916e2e6f78 | 1 | 13 | 初步设计报告
| 产出指标 | 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 4 | 文字描述 |  | 2024年12月31日 | 2024年11月20日 | 完成 | 4 | f438299e-198f-c98e-43e7-2981b5e2fb3e | b23e6c08-3f8e-80bd-7d51-b741a6a7a238 | 1 | 13 | 初步设计报告
| 产出指标 | 成本指标 | 工程建设总成本 | 反映工程建设总成本情况 | 4 | ≤ | 1975 | 万元 | 1975 | 完成 | 4 | e5d285be-bf3b-1959-166c-188652ae1bf7 | 9eab644f-92e8-fed4-ce1d-207a63c8eeb1 | 1 | 14 | 初步设计报告
| 产出指标 | 成本指标 | 河流治理单位建设成本 | 反映中小河流治理单位长度建设成本 | 4 | ≤ | 299.25 | 万元 | 299.25 | 完成 | 4 | dbf9970c-a963-a093-14b4-773c31141434 | 48fab773-89b5-d7a5-c081-97142308a436 | 1 | 14 | 初步设计报告
| 产出指标 | 成本指标 | 河道清淤疏浚成本 | 反映河道清淤疏浚总成本 | 4 | ≤ | 312 | 万元 | 312 | 完成 | 4 | dabffaec-ef8a-7fe9-b9b4-a5ae8d479752 | d206f76b-8b71-00ab-ffd9-e75626f7bb54 | 1 | 14 | 初步设计报告
| 产出指标 | 成本指标 | 河道岸坡防护成本 | 反映河道岸坡防护总成本 | 10 | ≤ | 1256 | 万元 | 1256 | 完成 | 10 | 965461a1-ffce-55b9-0086-39181e7602f1 | f9b1492a-9794-f1eb-d367-2c6836a61c04 | 1 | 14 | 初步设计报告
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | 7 | ≥ | 20 | 年 | 20 | 完成 | 7 | 04911e98-5032-5ebc-caaf-814bd66d4a48 | f726be2c-a7e3-428e-830b-b4a3f6ee9b0d | 2 | 24 | 初步设计报告
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 反映工程是否达到设计使用年限 | 7 | 文字描述 |  | 是 | 是 | 完成 | 7 | 77d6a666-55bf-307b-12e9-c853c089234c | 4360ac6f-c396-c900-b080-2c9b6b600bd0 | 2 | 24 | 初步设计报告
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护乡镇数量 | 反映河道治理后保护乡镇数量 | 7 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 完成 | 7 | 804a244e-490c-ad38-8013-96c9ed6c628a | 24cfd242-5509-421e-f231-d2b47990bcfd | 2 | 22 | 初步设计报告
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护人口数量 | 反映河道治理后保护人口数量 | 9 | ≥ | 0.5 | 万人 | 0.5 | 完成 | 9 | 6a319564-cbb9-fe81-0691-87d270f5c210 | d1c69ff4-d13d-73e9-0724-4567760a4426 | 2 | 22 | 初步设计报告
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 通过问卷调查受益群体满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 | 30122f6b-eba7-10c2-d301-41235558d2a0 | 56381c67-7455-843f-f1c9-462a0e654e00 | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 100
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
填报人: | 于艳欣 |  |  | 联系电话: | 7862230
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。