## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年中央补助资金预算的通知（冀财农[2023]200号）-青龙满族自治县英武山山洪沟防洪治理工程 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 332001 - 青龙满族自治县水务局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 950.000000 | 到位数 | 950.000000 |  | 执行数 |  | 950.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 950.000000 | 其中:财政资金 | 950.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 950.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
[5 empty] | 按计划全部完成 |  |  |  |  | 100 |  |  | 14113d17-9f95-4382-ddf8-14e12eaf4394 |  | 9ab1836a-3cb3-b12a-3de0-4003a5d234a9
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 河流治理（修复）长度 | 反映河流治理（修复）长度 | 4 | ≥ | 7.15 | 公里 | 7.15 | 完成 | 4 | 8396e9b9-3db9-079a-4ca9-c4f9284c6999 | 23ec70a9-02a2-0b58-4024-9a4d532852a9 | 1 | 11 | 初步设计
| 产出指标 | 数量指标 | 清淤疏浚长度 | 反映清淤疏浚长度 | 4 | ≥ | 7.15 | 公里 | 7.15 | 完成 | 4 | c70e62a0-b619-7450-d6a3-8d5c73ca1f34 | 16c08342-485f-d6bd-7878-930e1d93d9f4 | 1 | 11 | 初步设计
| 产出指标 | 数量指标 | 岸坡（堤防）防护长度 | 反映岸坡防护、堤防、边坡长度 | 4 | ≥ | 4.41 | 公里 | 4.41 | 完成 | 4 | cc60ba70-a39a-27e4-a0e0-d1c2cc0909fb | f670e1bf-649d-9f70-adcf-2fea3f9461a5 | 1 | 11 | 初步设计
| 产出指标 | 数量指标 | 山洪沟治理条数 | 反映山洪沟治理条数 | 4 | ≥ | 1 | 条 | 1 | 完成 | 4 | f4de88d2-fa39-78e3-f66e-510b6da5a6ca | fbf201f4-c1f1-193f-1a64-d01149b4d34b | 1 | 11 | 初步设计
| 产出指标 | 质量指标 | 已建工程合格率 | 反映已经工程合格率 | 4 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 4 | 3b45b271-88b7-c4b5-1ab1-b27fc8301e1a | 441c3e35-e425-b80c-18c4-cdbe3736a92e | 1 | 12 | 初步设计
| 产出指标 | 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映是否按照批复方案按时完工 | 4 | ≥ | 80 | % | 80 | 完成 | 4 | bc5b9272-4eef-6d51-2345-be0ed6a63753 | 3574584a-b7d9-8eb6-f985-661bd7644ae8 | 1 | 13 | 初步设计
| 产出指标 | 时效指标 | 工程开工时间 | 工程开工时间 | 4 | 文字描述 |  | 2024年4月17日 | 2024年4月17日 | 完成 | 4 | 4f4fc2f6-0264-f8ba-f751-8edad43c2221 | d1e89590-1d05-c293-c639-21d9ca38f6e9 | 1 | 13 | 初步设计
| 产出指标 | 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 4 | 文字描述 |  | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 完成 | 4 | 5e5a2d8d-2e64-8fe1-f9bd-844b925333c9 | a2dfd3d0-9811-46df-cc93-fca91834c703 | 1 | 13 | 初步设计
| 产出指标 | 成本指标 | 工程建设成本 | 反映工程建设总成本情况 | 4 | ≤ | 1383.03 | 万元 | 1383.03 | 完成 | 4 | c7ee2582-a9d7-4cff-e0da-89360c928ade | e8ab2d8d-ef7e-4f37-649b-0fba2c18727a | 1 | 14 | 初步设计
| 产出指标 | 成本指标 | 山洪沟建设单位成本 | 反映山洪沟单位长度建设成本 | 4 | ≤ | 193.43 | 万元/公里 | 193.43 | 完成 | 4 | d47ba367-522c-f3fc-a17d-8ff95aa80168 | 97910bd1-9708-6aed-7745-0c43e3a69172 | 1 | 14 | 初步设计
| 产出指标 | 成本指标 | 河道清淤疏浚成本 | 反映河道清淤疏浚总成本 | 4 | ≤ | 67.1 | 万元 | 67.1 | 完成 | 4 | 740d4992-9685-9d25-e2f9-f692fb96396f | 6ee94696-9f7c-0ef3-f6e7-d05ed907060b | 1 | 14 | 初步设计
| 产出指标 | 成本指标 | 山洪沟岸坡防护成本 | 反应山洪沟岸坡防护总成本 | 6 | ≤ | 1038.11 | 万元 | 1038.11 | 完成 | 5 | 3ef388a4-b10a-0cb5-fa7b-3df584ca3d26 | 13b67f22-f55d-e1ab-ff26-d23b12e97614 | 1 | 14 | 初步设计
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | 7 | ≥ | 20 | 年 | 20 | 完成 | 7 | 55fac22b-b47a-2580-bb72-92ce10c1a688 | 3a9a8f20-1fa2-d4e3-6c19-4d51cf8eb2bd | 2 | 24 | 初步设计
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 反映工程是否能达到设计使用年限 | 7 | 文字描述 |  | 是 | 是 | 完成 | 7 | 025e1e58-ab0f-86b8-a057-fb7776ca8cbf | d1134578-be16-26d7-ade1-73d1f0c059d3 | 2 | 24 | 初步设计
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护乡镇（村）数量 | 反映山洪沟治理后保护乡镇、村数量 | 7 | ≥ | 3 | 个 | 3 | 完成 | 7 | c26f2549-9a33-6973-98e0-fea2caf61bef | c7a581e6-cb96-42fe-fa5e-e24911c0f40e | 2 | 22 | 初步设计
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护人口数量 | 反映山洪沟治理保后护人口数量 | 9 | ≥ | 0.29 | 万人 | 0.29 | 完成 | 9 | 3974369d-61fa-9237-547d-9033c872dbd8 | 4d2a85bc-8920-311b-5420-d16565f3f753 | 2 | 22 | 初步设计
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 通过问卷调查受益群体满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 | 2dcf7396-0f79-b5e8-4627-b81770c76f30 | 71e9c27c-012f-62da-1768-cc08b33b5615 | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 99
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 于艳欣 |  |  | 联系电话: | 7862230
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。