## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年中央补助资金预算的通知（冀财农[2023]200号）青龙满族自治县三拨子山洪沟防洪治理工程 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 332001 - 青龙满族自治县水务局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 810.000000 | 到位数 | 810.000000 |  | 执行数 |  | 810.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 810.000000 | 其中:财政资金 | 810.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 810.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
[5 empty] | 按实施方案全部完成。 |  |  |  |  | 100 |  |  | c1f08d4b-178b-2310-0e55-b01592ca4fde |  | 03c7ef7e-2d59-14d0-3877-a9843df2521e
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 河流治理（修复）长度 | 反映河流治理（修复）长度 | 4 | ≥ | 13.9 | 公里 | 13.9 | 完成 | 4 | 29dfc847-9a7c-193b-9079-d783b0ac7a54 | 985d757e-b483-1866-cacf-06f17b7480b0 | 1 | 11 | 初步设计
| 产出指标 | 数量指标 | 清淤疏浚长度 | 反映清淤疏浚长度 | 4 | ≥ | 13.9 | 公里 | 13.9 | 完成 | 4 | daf2cd47-db7c-1380-a490-ee047970808c | f70dc370-120b-a116-eec4-429a087c9511 | 1 | 11 | 初步设计
| 产出指标 | 数量指标 | 岸坡（堤防）防护长度 | 反映岸坡防护、堤防、边坡长度 | 4 | ≥ | 3.47 | 公里 | 3.47 | 完成 | 4 | 3bf7dc55-b16d-d5e4-50d8-7efea0fb7c35 | f2169070-d21b-b070-a301-fe9e24f68044 | 1 | 11 | 初步设计
| 产出指标 | 数量指标 | 山洪沟治理条数 | 反映山洪沟治理条数 | 4 | ≥ | 1 | 条 | 1 | 完成 | 4 | 49aa7342-d2c3-4cb0-0ca4-6733026c4e5c | 4f8fd8f5-f06a-d285-d52e-746f629088e4 | 1 | 11 | 初步设计
| 产出指标 | 质量指标 | 已建工程合格率 | 反映已经工程合格率 | 4 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 4 | 5d572c22-74b7-85ea-c6c8-0a7d4fe5b164 | 078bcf57-c1dd-5f3f-ae96-758aee48a7c4 | 1 | 12 | 初步设计
| 产出指标 | 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映是否按照批复方案按时完工 | 4 | ≥ | 80 | % | 100 | 完成 | 4 | 0090bc8a-e3ff-8a2e-ac2a-3be7d1e3a7b1 | d42eecc2-4e91-f96e-e495-ca08cce38b4c | 1 | 13 | 初步设计
| 产出指标 | 时效指标 | 工程开工时间 | 工程开工时间 | 4 | 文字描述 |  | 2024年4月10日 | 2024年4月18日 | 完成 | 4 | 2ad8669d-ca92-7afc-bf97-4638d462718d | b8a9ae03-91f4-458e-63cc-ca561d5bd876 | 1 | 13 | 初步设计
| 产出指标 | 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 4 | 文字描述 |  | 2024年12月31日 | 2024年11月21日 | 完成 | 4 | a5e67875-2161-42ad-79ec-84ee68056401 | 45c9b7a1-6fee-e177-5056-8c89b5b372fb | 1 | 13 | 初步设计
| 产出指标 | 成本指标 | 工程建设成本 | 反映工程建设总成本情况 | 4 | ≤ | 1168.9 | 万元 | 1168.9 | 完成 | 4 | aca96527-ed0d-eed0-453a-4d090be61d63 | f34336dc-a43d-85cc-bdf3-b68cd8aeed97 | 1 | 14 | 初步设计
| 产出指标 | 成本指标 | 山洪沟建设单位成本 | 反映山洪沟单位长度建设成本 | 4 | ≤ | 84.09 | 万元/公里 | 84.09 | 完成 | 4 | 96ee7f77-7298-dee2-0bd9-5b91abdb8526 | 8bb7bac0-b7a2-418c-e4ba-593ee00da5f0 | 1 | 14 | 初步设计
| 产出指标 | 成本指标 | 河道清淤疏浚成本 | 反映河道清淤疏浚总成本 | 4 | ≤ | 176.59 | 万元 | 176.59 | 完成 | 4 | ebc20c5e-329f-b7bd-d3a5-f6457c5db7c1 | f86f380c-5134-7a92-4a17-95d76755fdc4 | 1 | 14 | 初步设计
| 产出指标 | 成本指标 | 山洪沟岸坡防护成本 | 反应山洪沟岸坡防护总成本 | 6 | ≤ | 764.73 | 万元 | 764.73 | 完成 | 6 | 4aef719d-65eb-d021-958b-af3365380e9f | cb49198a-6c12-826e-683d-e7cc906e4f3b | 1 | 14 | 初步设计
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | 7 | ≥ | 20 | 年 | 20 | 完成 | 7 | a6f38ef5-62f6-9eda-f8c0-454ac48d9a42 | 6efe56ba-764b-123e-5a32-a6e7b74091be | 2 | 24 | 初步设计
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 反映工程是否能达到设计使用年限 | 7 | 文字描述 |  | 是 | 是 | 完成 | 7 | 9d588e1e-5217-4de3-30c9-3215832143ce | 9bedefdb-a861-f7c0-0424-3efb78cda058 | 2 | 24 | 初步设计
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护乡镇（村）数量 | 反映山洪沟治理后保护乡镇、村数量 | 7 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 完成 | 7 | 10ca784d-90b6-ab4d-5148-b099e1505bdf | 9b9a7770-66f7-b453-9386-2435aa21a7b9 | 2 | 22 | 初步设计
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护人口数量 | 反映山洪沟治理保后护人口数量 | 9 | ≥ | 0.26 | 万人 | 0.26 | 完成 | 9 | 7e8cfc57-341b-c199-a87d-6817f6aa7aee | ed828cdd-1abe-f470-49d3-0269e9722e14 | 2 | 22 | 初步设计
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 通过问卷调查受益群体满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 | 5a535cd1-307d-e604-e15e-cd958d731a10 | be3f54b1-60e4-3383-d84c-c08dcfcd37ba | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 100
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
填报人: | 于艳欣 |  |  | 联系电话: | 7862230
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。