## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 关于下达增发国债水利领域项目2023-224年中央补助资金预算的通知（冀财农[2023]200号）--青龙满族自治县南河（孟圈水库至刘杖子村段）治理工程 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 332001 - 青龙满族自治县水务局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 4040.000000 | 到位数 | 4040.000000 |  | 执行数 |  | 4040.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 4040.000000 | 其中:财政资金 | 4040.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 4040.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
[5 empty] | 按实施方案全部完成，达到预期效果。 |  |  |  |  | 100 |  |  | bbcc5550-f656-7434-c3c6-645d21197482 |  | 55919a8c-dbb6-b230-d829-8fb834f3ca3f
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 河流治理（修复）长度 | 反映河流治理（修复）长度 | 4 | ≥ | 14.7 | 公里 | 14.7 | 完成 | 4 | 5c6e6493-fcf7-a3e2-4a19-894f1048f2a5 | 179bc028-eb2a-195f-4725-48734691db53 | 1 | 11 | 初步设计报告
| 产出指标 | 数量指标 | 清淤疏浚长度 | 反映清淤疏浚长度 | 4 | ≥ | 14.7 | 公里 | 14.7 | 完成 | 4 | 62d0c892-c7ef-c673-12dd-34b4c0efd290 | 1830bd34-1bbc-0321-a807-4aa522261083 | 1 | 11 | 初步设计报告
| 产出指标 | 数量指标 | 岸坡（堤防）防护长度 | 反映岸坡防护、堤防、边坡长度 | 4 | ≥ | 8.15 | 公里 | 8.15 | 完成 | 4 | 7f14d616-2857-c49e-63fe-8f1aa827e12e | 7f9738cb-35ad-1e70-c2c5-f6e1967dc35d | 1 | 11 | 初步设计报告
| 产出指标 | 质量指标 | 已建工程合格率 | 反映已经工程合格率 | 4 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 4 | f5802ff7-8a35-20ea-76ca-a9a41bc40cff | 9319cece-e9b5-d151-73b1-86a62c05563c | 1 | 12 | 初步设计报告
| 产出指标 | 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映是否按照批复方案按时完工 | 4 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 4 | 836185a1-8eb9-0d31-06e3-e840534e90ab | 1373cc0c-ffb7-8576-0b23-e7f1a78c4962 | 1 | 13 | 初步设计报告
| 产出指标 | 时效指标 | 工程开工时间 | 工程开工时间 | 4 | 文字描述 |  | 2024年4月17日 | 2024年4月17日 | 完成 | 4 | c7fdae69-1134-9f2b-e834-53b6edac66c7 | 7c2737b6-304f-f288-40dd-9b4458b4bea6 | 1 | 13 | 初步设计报告
| 产出指标 | 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 4 | 文字描述 |  | 2024年12月31日 | 2024年11月20日 | 完成 | 4 | 1e773560-1293-6ede-12f3-35d820208f29 | b4646cb3-854f-80e3-fe79-e2de30b376f8 | 1 | 13 | 初步设计报告
| 产出指标 | 成本指标 | 工程建设总成本 | 反映工程建设总成本情况 | 4 | ≤ | 5055 | 万元 | 5055 | 完成 | 4 | 85cfba75-22ea-5ae6-caaf-fba36a7064ce | 36ce7f32-63a5-7b32-e6bf-8146f075b2fe | 1 | 14 | 初步设计报告
| 产出指标 | 成本指标 | 河流治理单位建设成本 | 反映中小河流治理单位长度建设成本 | 4 | ≤ | 343.88 | 万元 | 343.88 | 完成 | 4 | 4174a3bd-847c-7d7d-3b0c-c48fc2192211 | 02b55027-d653-b3b1-170a-d8e3d088218e | 1 | 14 | 初步设计报告
| 产出指标 | 成本指标 | 河道清淤疏浚成本 | 反映河道清淤疏浚总成本 | 4 | ≤ | 805 | 万元 | 805 | 完成 | 4 | b6e58b57-00d4-2db8-4cb9-7e4ce66bcf25 | cb51e986-77e1-eac0-55c1-f6e3fe2ba871 | 1 | 14 | 初步设计报告
| 产出指标 | 成本指标 | 河道岸坡防护成本 | 反映河道岸坡防护总成本 | 10 | ≤ | 3276 | 万元 | 3276 | 完成 | 10 | c1064c03-1371-3ae3-2054-4a5b1cfe2720 | d88b5a07-1dc3-6c52-0a35-237898c032d9 | 1 | 14 | 初步设计报告
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | 7 | ≥ | 30 | 年 | 30 | 完成 | 7 | 408013ea-483a-4dba-26cb-3c9fcb0ea7a9 | 3c6cae89-ebc9-f935-2dbd-b2ad505e9268 | 2 | 24 | 初步设计报告
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 反映工程是否达到设计使用年限 | 7 | 文字描述 |  | 是 | 是 | 完成 | 7 | 6972301f-b32e-b43b-b7d4-7cb7b23e689e | edca1575-81df-4aab-f7fc-6aa64c27a018 | 2 | 24 | 初步设计报告
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护乡镇数量 | 反映河道治理后保护乡镇数量 | 7 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 完成 | 7 | 30e80fe5-d069-f06b-b4db-e2177a629e47 | af29027f-f7c0-116d-7a32-90a36c7ed830 | 2 | 22 | 初步设计报告
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护人口数量 | 反映河道治理后保护人口数量 | 9 | ≥ | 12.3 | 万人 | 12.3 | 完成 | 9 | 6886c16f-0f10-37f7-b72d-6c39a7b8cd8e | d8078fad-ba1c-2f21-fbf7-b50e00581337 | 2 | 22 | 初步设计报告
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 通过问卷调查受益群体满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 | b9891a81-8b6d-3e99-0e91-75a077eca1bc | 3ed918dc-3b1e-a00c-5c4a-e3c12fd8c35a | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 100
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
填报人: | 于艳欣 |  |  | 联系电话: | 7862230
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。