## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达增发国债水利领域项目2024年省级补助资金预算的通知（冀财农(2023)201号）--青龙满族自治县三拨子山洪沟防洪治理工程 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 332001 - 青龙满族自治县水务局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 116.000000 | 到位数 | 116.000000 |  | 执行数 |  | 17.459800 |  | 15.05
| 其中:财政资金 | 116.000000 | 其中:财政资金 | 116.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 17.459800
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
[5 empty] | 按实实施方案全部完成 |  |  |  |  | 100 |  |  | b01740e1-2a73-b07e-a676-b8492bc67da9 |  | 939958ee-7289-7fd7-3abd-5561a826e9cf
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 河流治理（修复）长度 | 反映河流治理（修复）长度 | 4 | ≥ | 13.9 | 公里 | 13.9 | 完成 | 4 | 143562fa-94d5-4e74-9742-0d99b4492fe4 | 52c848e2-33e9-86b3-a905-5e758f979df6 | 1 | 11 | 初步设计
| 产出指标 | 数量指标 | 清淤疏浚长度 | 反映清淤疏浚长度 | 4 | ≥ | 13.9 | 公里 | 13.9 | 完成 | 4 | 83c89281-818f-bcf0-af41-5d504874ac5f | 9f050b74-a247-057c-e7a6-7000c8fc376d | 1 | 11 | 初步设计
| 产出指标 | 数量指标 | 岸坡（堤防）防护长度 | 反映岸坡防护、堤防、边坡长度 | 4 | ≥ | 3.47 | 公里 | 3.47 | 完成 | 4 | 38a272dc-f20b-5887-c4c0-8ca43e764104 | c3aeda1a-3a0b-3a10-9626-b59322b2a785 | 1 | 11 | 初步设计
| 产出指标 | 数量指标 | 山洪沟治理条数 | 反映山洪沟治理条数 | 4 | ≥ | 1 | 条 | 1 | 完成 | 4 | 888cc1ab-797d-d4e6-59c5-b9eaf53f537b | efca6f3e-007f-62bc-6991-6fd8d959e3b7 | 1 | 11 | 初步设计
| 产出指标 | 质量指标 | 已建工程合格率 | 反映已经工程合格率 | 4 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 4 | d752ba4c-3eff-9252-3451-4b911193b55c | 60219441-e140-df29-8af6-5976880cffe0 | 1 | 12 | 初步设计
| 产出指标 | 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映是否按照批复方案按时完工 | 4 | ≥ | 80 | % | 80 | 完成 | 4 | b9f7aa9b-63c3-fd7c-7cf2-0eb883cfb32d | 89c80a8a-6f07-b4f3-fe4c-c3e8599f0f50 | 1 | 13 | 初步设计
| 产出指标 | 时效指标 | 工程开工时间 | 工程开工时间 | 4 | 文字描述 |  | 2024年4月10日 | 2024年4月18日 | 完成 | 4 | d83a3dfb-226a-dd79-f60d-c5f229559ad0 | fcd76ee5-4c27-19ee-36e8-7950c3f2b130 | 1 | 13 | 初步设计
| 产出指标 | 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 4 | 文字描述 |  | 2024年12月31日 | 2024年11月21日 | 完成 | 4 | d8d67368-6d79-9189-b251-dd713e8013b4 | d2df871f-da82-2fd5-c76c-2135c454adf7 | 1 | 13 | 初步设计
| 产出指标 | 成本指标 | 工程建设成本 | 反映工程建设总成本情况 | 4 | ≤ | 1168.9 | 万元 | 1168.9 | 完成 | 4 | 127dd2be-0a5f-cb34-7370-90c0de693fcc | ec25593b-0ce9-04b4-bb96-f4283d9c6dd9 | 1 | 14 | 初步设计
| 产出指标 | 成本指标 | 山洪沟建设单位成本 | 反映山洪沟单位长度建设成本 | 4 | ≤ | 84.09 | 万元/公里 | 84.09 | 完成 | 4 | 057824c3-348f-9648-2b86-88f09f8f1a51 | ab6c3323-796b-a101-5fc3-4b8caa1af686 | 1 | 14 | 初步设计
| 产出指标 | 成本指标 | 河道清淤疏浚成本 | 反映河道清淤疏浚总成本 | 4 | ≤ | 176.59 | 万元 | 176.59 | 完成 | 4 | 63979ab1-a5cf-10c3-9b92-f03e3ad96d71 | 3003acec-a477-fb22-e04a-8e426e800835 | 1 | 14 | 初步设计
| 产出指标 | 成本指标 | 山洪沟岸坡防护成本 | 反应山洪沟岸坡防护总成本 | 6 | ≤ | 764.73 | 万元 | 764.73 | 完成 | 6 | 0dca361d-fa20-8e78-ac88-6f4d1e1fc5fb | 91c9e2e0-646f-9aa5-60e5-fc123d194a6e | 1 | 14 | 初步设计
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | 7 | ≥ | 20 | 年 | 20 | 完成 | 7 | 466ef9b6-fa5b-84cb-81e6-4d0274262d75 | 40338333-b355-3c32-2980-a3c27cc5e64e | 2 | 24 | 初步设计
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 反映工程是否能达到设计使用年限 | 7 | 文字描述 |  | 是 | 是 | 完成 | 7 | 23c4b806-4057-c8c2-4723-7af092cd7cca | 23d5b764-eebd-ae1c-b9ca-e20a8f5bf394 | 2 | 24 | 初步设计
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护乡镇（村）数量 | 反映山洪沟治理后保护乡镇、村数量 | 7 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 完成 | 7 | c9d4e9c7-158e-ff66-fd34-50f17ff3b817 | 72279a7c-9730-c6a1-49a6-4892705a4925 | 2 | 22 | 初步设计
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护人口数量 | 反映山洪沟治理保后护人口数量 | 9 | ≥ | 0.26 | 万人 | 0.26 | 完成 | 9 | 50be4a00-d105-5ced-a7f9-8b88698cef1a | 110480ed-de23-2269-c1a0-0555a33666b2 | 2 | 22 | 初步设计
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 通过问卷调查受益群体满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 | d9b60d89-1fcf-d871-0a97-9c524de656a4 | 4ada7db9-bfdc-d8be-1295-a4258f46cea1 | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 1.5052
| 自评总分 | 91.51
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
填报人: | 于艳欣 |  |  | 联系电话: | 7862230
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。