## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达增发国债水利领域项目2024年省级补助资金预算的通知（冀财农(2023)201号）--青龙满族自治县南河（刘杖子村至前白枣山村段)治 理工程 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 332001 - 青龙满族自治县水务局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 197.000000 | 到位数 | 197.000000 |  | 执行数 |  | 192.201300 |  | 97.56
| 其中:财政资金 | 197.000000 | 其中:财政资金 | 197.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 192.201300
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
[5 empty] | 按实施方案全部完成，达到预期效果。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 39e917ad-11cb-3134-b113-f4774e83a3c5 |  | 76cbab4f-a5b2-44f4-529d-4f1679e75c8e
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 河流治理（修复）长度 | 反映河流治理（修复）长度 | 4 | ≥ | 6.6 | 公里 | 6.6 | 完成 | 4 | 0d7dc675-020b-7bae-9d02-a37d2c8d1996 | 22d8bf38-bfb0-190d-4cf2-53cb8ec8800e | 1 | 11 | 初步设计报告
| 产出指标 | 数量指标 | 清淤疏浚长度 | 反映清淤疏浚长度 | 4 | ≥ | 6.6 | 公里 | 6.6 | 完成 | 4 | 8b269558-676b-9f3c-3222-0a291c36718c | 39d46b73-d939-340d-ad81-086c0a69720f | 1 | 11 | 初步设计报告
| 产出指标 | 数量指标 | 岸坡（堤防）防护长度 | 反映岸坡防护、堤防、边坡长度 | 4 | ≥ | 3.68 | 公里 | 3.68 | 完成 | 4 | 104bbfdd-82a0-30b2-5d48-5a0c68f85bca | 23e6b4e7-fa24-e730-b585-efa1cea6b8d8 | 1 | 11 | 初步设计报告
| 产出指标 | 质量指标 | 已建工程合格率 | 反映已经工程合格率 | 4 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 4 | 26d463f7-4e06-eee1-20d9-fb2773f0eb6c | 6e6768ee-bbc9-38a8-33d4-ea94ea041b3b | 1 | 12 | 初步设计报告
| 产出指标 | 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映是否按照批复方案按时完工 | 4 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 4 | 9e78588a-e25d-4bb2-5d82-9edcb5b57233 | c0a299ea-d641-ebf3-e2db-dabacab5b064 | 1 | 13 | 初步设计报告
| 产出指标 | 时效指标 | 工程开工时间 | 工程开工时间 | 4 | 文字描述 |  | 2024年4月9日 | 2024年4月9日 | 完成 | 4 | 7e1c9470-3321-9485-0ab1-6fcfcfbb3c49 | 7d5de4ef-d58c-0f5b-ceef-0ae8c28b83e8 | 1 | 13 | 初步设计报告
| 产出指标 | 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 4 | 文字描述 |  | 2024年12月31日 | 2024年11月20日 | 完成 | 4 | 7484c13b-35df-6748-1686-9845125d677c | c3886cfe-7176-12c7-209c-a720874f58b9 | 1 | 13 | 初步设计报告
| 产出指标 | 成本指标 | 工程建设总成本 | 反映工程建设总成本情况 | 4 | ≤ | 1975 | 万元 | 1975 | 完成 | 4 | 7617730c-952c-e7ee-7938-42d6c81345db | fe93b5ec-fbfd-17a8-8c4c-4eddaedf3b55 | 1 | 14 | 初步设计报告
| 产出指标 | 成本指标 | 河流治理单位建设成本 | 反映中小河流治理单位长度建设成本 | 4 | ≤ | 299.25 | 万元 | 299.25 | 完成 | 4 | 39d978ec-cc34-83ac-1a0c-1809939a7188 | c8e80c43-5151-a831-3d2b-48a0497097f4 | 1 | 14 | 初步设计报告
| 产出指标 | 成本指标 | 河道清淤疏浚成本 | 反映河道清淤疏浚总成本 | 4 | ≤ | 312 | 万元 | 312 | 完成 | 4 | 2bd0d921-dac9-8692-dcad-dad2345a784a | 154648b9-0316-a0f2-1042-bc4c3b486687 | 1 | 14 | 初步设计报告
| 产出指标 | 成本指标 | 河道岸坡防护成本 | 反映河道岸坡防护总成本 | 10 | ≤ | 1256 | 万元 | 1256 | 完成 | 10 | 1a81fab0-00c2-8bb8-7c7f-404381af5c8b | 94a88886-4538-ca63-3642-582b8cf4b167 | 1 | 14 | 初步设计报告
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | 7 | ≥ | 20 | 年 | 20 | 完成 | 7 | 3c79f3f1-b6c8-86a0-e6d7-fa0e7a11ce79 | de8651f4-f63a-2916-f217-f5f2ca5189c7 | 2 | 24 | 初步设计报告
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 反映工程是否达到设计使用年限 | 7 | 文字描述 |  | 是 | 是 | 完成 | 7 | b5b8a82a-b7d7-ff27-a5cb-d94005981f6a | dc3b3c4c-276a-b3e4-191b-f3556da662b2 | 2 | 24 | 初步设计报告
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护乡镇数量 | 反映河道治理后保护乡镇数量 | 7 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 完成 | 7 | 454cb5b7-9816-b760-2cd3-f524f0e44629 | 0f50bf5d-0bff-aa5d-2b7f-b013a2b33c2d | 2 | 22 | 初步设计报告
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护人口数量 | 反映河道治理后保护人口数量 | 9 | ≥ | 0.5 | 万人 | 0.5 | 完成 | 9 | 2d1e9112-a2c0-3b18-9559-9f6904b4d38a | 896a5126-55d9-2558-aee8-2f1495ade483 | 2 | 22 | 初步设计报告
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 通过问卷调查受益群体满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 | 51bd4383-5644-16a6-2404-846aa76ec319 | 1392551b-f192-88dc-a7dc-74aa571b7a76 | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 100
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
填报人: | 于艳欣 |  |  | 联系电话: | 7862230
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。