## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达增发国债水利领域项目2024年省级补助资金预算的通知（冀财农(2023)201号）--青龙满族自治县英武山山洪沟防洪治理工程 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 332001 - 青龙满族自治县水务局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 136.000000 | 到位数 | 136.000000 |  | 执行数 |  | 82.344600 |  | 60.55
| 其中:财政资金 | 136.000000 | 其中:财政资金 | 136.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 82.344600
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
[5 empty] | 按实施方案全部完成 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 78d26755-8cd7-1a38-9084-1cbe9ffb44f4 |  | dc82023a-12ee-3a60-693e-614467c8f62a
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 河流治理（修复）长度 | 反映河流治理（修复）长度 | 4 | ≥ | 7.15 | 公里 | 7.15 | 完成 | 4 | aa821eaa-80fd-73eb-de8f-3d1edf78761a | 02ad6399-5703-9e31-c80a-e9dc28db9940 | 1 | 11 | 初步设计
| 产出指标 | 数量指标 | 清淤疏浚长度 | 反映清淤疏浚长度 | 4 | ≥ | 7.15 | 公里 | 7.15 | 完成 | 4 | 7c5049fb-d04b-3c2f-571e-b1aca8281245 | 387a8f54-e5a4-6d30-4476-0a827d67c84b | 1 | 11 | 初步设计
| 产出指标 | 数量指标 | 岸坡（堤防）防护长度 | 反映岸坡防护、堤防、边坡长度 | 4 | ≥ | 4.41 | 公里 | 4.41 | 完成 | 4 | d504d14a-c2bb-9e92-dec1-0dca6d6161e0 | 1ab19fc1-c522-c4b2-0334-ff972fa55bc8 | 1 | 11 | 初步设计
| 产出指标 | 数量指标 | 山洪沟治理条数 | 反映山洪沟治理条数 | 4 | ≥ | 1 | 条 | 1 | 完成 | 4 | f9d991a1-d071-c40d-cbe1-89439e1abc15 | 2a3c6a5c-1384-9e40-feb9-5540b6d9ae12 | 1 | 11 | 初步设计
| 产出指标 | 质量指标 | 已建工程合格率 | 反映已经工程合格率 | 4 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 4 | 291f9dc7-a1d5-eee8-b3e6-7a85aeac3274 | 63ded42c-3777-c8f5-82a6-2217b567a35b | 1 | 12 | 初步设计
| 产出指标 | 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映是否按照批复方案按时完工 | 4 | ≥ | 80 | % | 80 | 完成 | 4 | 5a3d0486-d0f7-0df3-39bb-0b5827a8f271 | 6a220aaf-bb36-817c-d8dd-6e7f4cc99ee9 | 1 | 13 | 初步设计
| 产出指标 | 时效指标 | 工程开工时间 | 工程开工时间 | 4 | 文字描述 |  | 2024年4月17日 | 2024年4月10日 | 完成 | 4 | d9de8e27-f20b-83af-dad6-ba2882e39f0c | d9be72e5-841b-a15d-1b58-98ac0d0ba76b | 1 | 13 | 初步设计
| 产出指标 | 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 4 | 文字描述 |  | 2024年12月31日 | 2024年11月20日 | 完成 | 4 | c2750b9c-0c26-4af0-332e-b0235bb7ebd0 | c7cb4ffa-d07d-a93e-3b90-6aaf0f4ca2a7 | 1 | 13 | 初步设计
| 产出指标 | 成本指标 | 工程建设成本 | 反映工程建设总成本情况 | 4 | ≤ | 1383.03 | 万元 | 1383.03 | 完成 | 4 | f81b7cde-e41b-b174-a6a6-bd399957f59d | 15f8edc1-20c3-c689-a53e-0ea383926982 | 1 | 14 | 初步设计
| 产出指标 | 成本指标 | 山洪沟建设单位成本 | 反映山洪沟单位长度建设成本 | 4 | ≤ | 193.43 | 万元/公里 | 193.43 | 完成 | 4 | 76aaf14a-4517-026c-88ea-61fd5b503078 | 43d38fcf-cacc-be0b-a1e9-f281a0b3989a | 1 | 14 | 初步设计
| 产出指标 | 成本指标 | 河道清淤疏浚成本 | 反映河道清淤疏浚总成本 | 4 | ≤ | 67.1 | 万元 | 67.1 | 完成 | 4 | b34914d4-2422-3438-5791-0104cc83d68b | 26fd771f-5506-8ae6-8d1d-7356649dc1bd | 1 | 14 | 初步设计
| 产出指标 | 成本指标 | 山洪沟岸坡防护成本 | 反应山洪沟岸坡防护总成本 | 6 | ≤ | 1038.11 | 万元 | 1038.11 | 完成 | 6 | 227cf9ec-ebd2-e39b-5e96-e10a77e6de0a | c48cbc76-9e2f-2ec7-72ea-6e78af6f7d1f | 1 | 14 | 初步设计
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | 7 | ≥ | 20 | 年 | 20 | 完成 | 7 | 67f9d9c2-195f-a95e-6252-7cc434a8d574 | 6dddf7d0-8927-8fdb-1293-28d61ba05cfd | 2 | 24 | 初步设计
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 反映工程是否能达到设计使用年限 | 7 | 文字描述 |  | 是 | 是 | 完成 | 7 | bc622f31-d052-5fdd-694e-fd49c0df6208 | 6cd18524-a5ae-2b8c-8ebb-b8466d05ba8c | 2 | 24 | 初步设计
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护乡镇（村）数量 | 反映山洪沟治理后保护乡镇、村数量 | 7 | ≥ | 3 | 个 | 3 | 完成 | 7 | 00d9a7cc-ee4b-aa73-5e1b-40bec7666109 | ac10f7d3-111e-c463-bddb-3c5db498fa14 | 2 | 22 | 初步设计
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护人口数量 | 反映山洪沟治理保后护人口数量 | 9 | ≥ | 0.29 | 万人 | 0.29 | 完成 | 9 | e75ac65a-743a-16df-8861-e825f5286bbc | 3377dfd0-7342-919e-56a2-91533f9d80f8 | 2 | 22 | 初步设计
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 通过问卷调查受益群体满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 | 95c3aba5-a128-93ee-304b-e9b8700cde34 | 1a8e0c90-7eb4-e276-f6dc-b7fb0c486027 | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 6.0548
| 自评总分 | 96.05
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
填报人: | 于艳欣 |  |  | 联系电话: | 7862230
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。