## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 关于下达省级水库移民后期扶持专项资金的通知（冀财农【2024】6号）-基础设施 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 332004 - 青龙满族自治县移民工作中心 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 68.000000 | 到位数 | 0 |  | 执行数 |  | 0 |  | 0
| 其中:财政资金 | 68.000000 | 其中:财政资金 | 0 |  | 其中:财政资金 |  | 0
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过小水库周边村基础设施建设，促进农业发展。 |  |  |  | 通过小水库周边村基础设施建设，促进农业发展。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 5d70bb99-baaf-2c3b-7209-d6f8154da922 | 目标2 | 09172f61-5bec-4cab-8d6d-30b8ba606983
| 通过小水库周边村基础设施建设，改善小水库周边村生产生活条件。 |  |  |  | 通过小水库周边村基础设施建设，改善小水库周边村生产生活条件。 |  |  |  |  | 100 |  |  | afac7d17-6ccb-ed5b-3ad4-f5f8ca09add1 | 目标1 | 2dd73f23-baf1-40dc-817c-7ee4cc94fabd
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 小水库周边村基础设施项目 | 小水库周边村基础设施项目个数 | 10 | = | 1 | 个 | 1 | 完成 | 10 | 0ae9e666-0462-8b35-546b-b7ca9ad25b87 | 08cd0cbb-653e-4d77-acd3-b60c7b96c9d4 | 1 | 11 | 工作计划
| 产出指标 | 数量指标 | 小水库周边村受益人数 | 反映小水库周边村受益人数 | 10 | ≥ | 120 | 人 | 120 | 完成 | 10 | ef140c63-c1c9-edcb-2dc0-2a60dffe0956 | 141e5dbb-19f0-4400-9ed9-c6fc82b87b4c | 1 | 11 | 工作计划
| 产出指标 | 质量指标 | 基础设施项目验收合格率 | 基础设施项目验收合格率 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 | a06bab2c-ce69-796c-bdda-9084c16d8f48 | 2840eaf8-c683-45b4-ab13-f07f95c9bc10 | 1 | 12 | 工作计划
| 产出指标 | 时效指标 | 截至当年底，项目资金完成率 | 截至当年底，项目资金完成率 | 5 | ≥ | 80 | % | 5 | 完成 | 5 | 2f51e883-46e8-9e29-5fa9-8457b1aa93b1 | 790c5dc0-a8ff-40bc-a058-f8a19333573b | 1 | 13 | 工作计划
| 产出指标 | 时效指标 | 截至次年3月底，项目资金支付率 | 截至次年3月底，项目资金支付率 | 5 | = | 100 | % | 0 | 未完成 | 0.00 | 64a48671-c93d-39b7-7157-c6158df082ae | 251d3f5a-27f6-42a1-a7ff-288c36498ee0 | 1 | 13 | 工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 小水库周边村基础设施项目成本费 | 小水库周边村基础设施项目成本费 | 10 | ≤ | 68 | 万元 | 68 | 完成 | 10 | e8853fa6-25cc-618f-0537-0bc185f2c706 | 25642a93-086e-4ddf-b9f8-020a353a1817 | 1 | 14 | 工作计划
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升小水库周边村出行便利性 | 提升小水库周边村出行便利性 | 15 | ≥ | 20 | % | 15 | 完成 | 15 | 95947211-bc16-9304-5c5c-da1b690a2c71 | 71f2c0ec-f1fe-4aa7-8c91-a294f1aa3263 | 2 | 22 | 历史经验
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例 | 已建工程项目良性运行比例 | 15 | = | 100 | % | 15 | 完成 | 15 | 481d01bd-a84a-e8d8-cb6d-836575e7edae | 4bff29c4-9817-4db2-a7a4-26d4a32a8af6 | 2 | 24 | 历史经验
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 10 | ≥ | 80 | % | 10 | 完成 | 10 | 365124ee-f380-2d35-4057-e7bc515b3c10 | 8878a338-89cf-4a24-a2fe-894c27a4139e | 3 | 31 | 历史经验
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 0
| 自评总分 | 85
五、存在问题 原因及整改措施 | 目前财政困难，积极协调财政，尽快支付。
填报人: | 韩天轶 |  |  | 联系电话: | 7882979
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。