## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 地方志年鉴编纂出版专项经费 |  | 本级 | 实施主管单位 |  | 434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 15.000000 | 到位数 | 15.000000 | 执行数 |  | 15.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 15.000000 | 其中:财政资金 | 15.000000 | 其中:财政资金 |  | 15.000000
| 其他 | 0 | 其他 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过开展地方志编纂工作，传承优秀文化传统，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能。 |  |  | 《青龙年鉴》2023卷、境内第一部村志《湾杖子村志》印刷出版，《河北省年鉴（2023卷）》《秦皇岛年鉴（2023卷）》供稿任务圆满完成 |  |  |  |  | 100 |  |  | 0a2440cf-a564-4b9d-86d5-d7b983ca64d3 | 目标1 | 3953faa3-2cf4-44d5-bdcf-3381b921a85c
| 为社会各界方便快捷提供青龙县情，为县域经济社会建设服务，为地方志工作者提供资料和工具。 |  |  | 《青龙年鉴》2023卷、境内第一部村志《湾杖子村志》印刷出版，《河北省年鉴（2023卷）》《秦皇岛年鉴（2023卷）》供稿任务圆满完成 |  |  |  |  | 100 |  |  | ef962f4c-6998-54a7-a9d6-3d1e8c4aa138 | 目标2 | 71672082-2134-46ca-970a-e423aa59373a
| 客观、全面、真实反映2022年全县经济社会各项事业发展成果。 |  |  | 客观全面真实地反映了我县经济社会各项事业发展成果。 |  |  |  |  | 100 |  |  | ca10c203-30e2-fcec-3583-d8d96447ee59 | 目标3 | 436e5b88-a008-49a4-96ec-372bafcf624a
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 出版数量 | 8 | <= | 2250 | 册 | 750 | 完成 | 8 | 44be77d0-082a-31b0-a25c-d7a35a1b3f34 | ff6f8148-8c7a-432d-b71f-e5f1dc3c9e5c | 1 | 11 | 年初工作计划
| 产出指标 | 质量指标 | 村志编纂任务完成率 | 12 | >= | 90 | % | 1 | 完成 | 12 | 1db9c268-66d4-268d-253b-08e88f7dd8c1 | c9ecec9d-f899-4fc5-a0ef-5fda2653faee | 1 | 12 | 年初工作计划
| 产出指标 | 质量指标 | 年鉴编纂任务完成率 | 12 | >= | 90 | % | 1 | 完成 | 12 | 1395a83c-8042-bd58-2985-30ffb84c2540 | 4e629084-2b01-43ce-a3ef-41129ec7cf1f | 1 | 12 | 年初工作计划
| 产出指标 | 质量指标 | 内容、编校、设计差错率 | 12 | <= | 0.2 | ‰ | 0.1 | 完成 | 12 | eb185b5c-ba08-6a81-4757-0a963f56af25 | 4cf3d7fd-1001-49f5-aaa4-e66ebe43dd9e | 1 | 12 | 年初工作计划
| 产出指标 | 时效指标 | 出版时间 | 2 | 文字描述 |  | 2023年底前公开出版 | 2023.12.25 | 完成 | 2 | b9deb3ee-e17f-bfee-d19d-72c6edd779e5 | 130bee91-5d02-4043-bdce-f801e41b1965 | 1 | 13 | 年度工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 印刷费用 | 2 | <= | 200 | 元/册 | 200 | 完成 | 2 | fc18abf4-c695-46a4-9740-61392d813909 | 99148176-a37b-4db9-b4c3-3d1606939af9 | 1 | 14 | 年初工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 办公经费 | 2 | <= | 15 | 万元 | 15 | 完成 | 2 | d9bed726-2c49-01e1-c490-3f5a47139bd7 | 3d5f2c48-4625-4329-9aaa-6d9443abbe43 | 1 | 14 | 年初工作计划
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供史志资料 | 30 | >= | 90 | % | 1 | 完成 | 30 | bb8bedc3-498a-1357-8a82-69f041e8ee2f | 6291052c-e239-474d-8dd1-738363802618 | 2 | 22 | 年度工作计划
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >= | 90 | % | 0.98 | 完成 | 10 | f73b5ba6-7918-481a-1832-568ae9249df5 | 59bfa287-0c47-4d7a-b22c-df98476aae0e | 3 | 31 | 调查反馈
| 预算执行率 | 预算执行率 |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 100
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
填报人: | 李金英 |  |  | 7864007
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。