2023年度肖营子镇整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

1、绩效评价目的

本次绩效评价目的是为了推动财政资金管理科学化，加强专项资金的管理，做到专款专用，严禁截留、挤占和挪用。认真做好项目的组织实施和监督管理工作，做到有目标、有措施、有检查、有落实，切实提高资金的使用效率。

2、组织实施

项目绩效评价采取内业评价和外业评价相结合、初步评价和最终评价相结合的技术路线。通过各项目资料集中审查、汇总，再到现场勘查、走访等对项目进行了更为深入的了解，得出评价结果。最后组织编写预算绩效评价总体报告。

3、分析评价

（1）立项定位

符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合国家、省总体规划目标要求，项目的可行性、必要性等经专家组进行科学、有效的论证。绩效目标设立明确、清晰。绩效指标设定中，未对产出指标实现的及时程度进行描述；效果指标设定与预期成果紧密结合。

（2）预算编制

经费预算比照现行市场价格标准进行编制，预算合理，项目预算编报符合财政规定的内容及格式。

根据项目绩效评价的初步评价意见，经集体讨论，从整体上对项目进行把握定位，深入分析项目绩效成果和存在的不足，对初步评价意见进行完善，形成最终评价意见。

(一) 部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2023年本部门（含所属预算单位）整体年初预算安排1057.086万元，年中调整后预算数为847.086万元，决算数576.104624万元，年度实际支出率达54.5%。

2023年部门（含所属预算单位）项目支出共计20个，年初预算安排1057.086万元，年中调整后预算数为847.086万元，决算数576.104624万元，年度实际支出率达54.5%。

其中：2023年本部门涉及转移支付资金0万元，其中：中央转移支付资金0万元；省级转移支付资金0万元；市级转移支付0万元。

（二）绩效自评开展情况

按照县财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作要求，我单位认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。截至2023年底，单位内设股室8个，在职人员128人（含工勤人员1人）。专门成立绩效自评工作小组，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，于2024年7月16日，圆满完成了2023年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送县财政局。

1.本级项目支出自评。本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目20个，预算资金1057.086万元。其中，一般公共预算项目21个，共涉及资金847.086万元，占项目支出总额的80.13%；政府性基金预算项目2个, 共涉及资金2万元，占项目支出总额的19.67%；社保基金预算项目0个, 共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个, 共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目11个，“良”项目6个，“中”项目1个，“差”项目0个，评优率为55%。项目自评结果情况详见下表：

| 序号 | 主管部门（单位） | 项目名称 | 预算金额（调整后） | 自评得分 | 自评等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肖营子镇 | 村级组织运转经费-村干部基础职务补贴 | 315 | 93.59 | 优 |
| 2 | 肖营子镇 | 村级组织运转经费-村级组织办公经费 | 105 | 95.2 | 优 |
| 3 | 肖营子镇 | 村级组织运转经费-服务群众专项经费 | 105 | 100 | 优 |
| 4 | 肖营子镇 | 党建工作经费 | 2 | 90 | 优 |
| 5 | 肖营子镇 | 防火防汛工作经费 | 8 | 76.92 | 中 |
| 6 | 肖营子镇 | 防贫工作专项经费 | 2 | 75 | 中 |
| 7 | 肖营子镇 | 防疫工作经费 | 5 | 70 | 中 |
| 8 | 肖营子镇 | 环境整治工作经费 | 50 | 88.7 | 良 |
| 9 | 肖营子镇 | 荒山沟地租项目 | 201 | 99.42 | 优 |
| 10 | 肖营子镇 | 全国自然灾害综合风险普查工作经费 | 1 | 84 | 良 |
| 11 | 肖营子镇 | 燃煤锅炉改造项目 | 33 | 94.85 | 优 |
| 12 | 肖营子镇 | 人大代表之家工作经费 | 1 | 90 | 优 |
| 13 | 肖营子镇 | 团委工作经费 | 1 | 80 | 良 |
| 14 | 肖营子镇 | 矽肺病人员伤残救助金 | 2.3 | 100 | 优 |
| 15 | 肖营子镇 | 矽肺病人员生活困难补助 | 3.596 | 100 | 优 |
| 16 | 肖营子镇 | 严重精神障碍患者监护人责任险 | 2.19 | 99.41 | 优 |
| 17 | 肖营子镇 | 专项武装经费 | 2 | 85 | 良 |
| 18 | 肖营子镇 | 综治工作经费 | 8 | 100 | 优 |
| 19 | 肖营子镇 | 城镇化率达标建设费用 | 130 | 80 | 良 |
| 20 | 肖营子镇 | 山楂收储项目电力改造和配电工程资金 | 80 | 80 | 良 |
|  |  | 合计 | 1057.086 | 92.5 |  |

2.转移支付资金自评。经认真梳理，共涉及中央、省、市转移支付资金0项，涉及其中：中央资金0万元；省级资金0万元；市级0万元。项目自评结果情况详见下表：

| 序号 | 主管部门（单位） | 转移支付资金（中央、省、市）项目名称 | 预算金额（调整后） | 自评得分 | 自评等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、部门整体绩效自评结果得分92.5分，评价等级为“优”。

三、绩效目标实现情况

（一）部门整体支出绩效目标实现情况

2023年,我镇将认真贯彻落实党的十九届四中全会精神及国家、省市县各项部署，坚持改革开放，坚持稳中求进，在全面做好精准扶贫工作、确保实现脱贫目标的基础上，坚持协同发展、转型升级、又好又快主基调，以提高发展质量和效益为中心，落实去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，加强供给侧结构性改革，力促镇域经济社会健康发展。主要预期目标是：镇本级财政收入同比增长5%以上；固定资产投资同比增长10%；项目建设投资同比增长8%；引进市外资金、引进省外资金均同比增长8%以上，脱贫攻坚、节能减排、环境整治、改善民生等任务完成县定标准。总体目标已全部完成。

（二）项目支出绩效目标完成情况

一、扶贫产业资金及时足额落实到位，产业项目建设圆满完成，提质增效入户类扶贫资金全额到户。结对帮扶工作要在实实在在的行动中取得成效。辖区内所有建档立卡等四类人群现有危房全部纳入危房改造。

二、党风廉政建设要时刻不忘舆论宣传、信息及时发布。对于上级部署的工作内容，开展要及时、落实要到位。明确党委责任主体，充分发挥监督主体作用；力争使微腐败工作取得较大成效，达到辖区内政治清明，纪律严明，风清气正。

三、学习宣传培训，学习宣传宪法、法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署。定期开展代表活动，征求群众的意见和建议，就热点、难点问题开展视察和调研。建立健全代表联络机构、网络平台等形式密切代表同群众的联系。接受群众监督，结合实际，开展述职、评议等活动。

四、做好青年统战对象的团结教育、引导、服务工作，为全县经济社会发展贡献力量。加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强青联、学联、少工委工作的指导，加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。基层团组织服务能力不断提高。高质量完成全乡青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成县委、县政府和县团委交办的各项任务。有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年，协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作。

五、提高政府服务效能，全力提升为民服务水平；落实精神病监护人保险制度，及时缴费，确保不漏人。取缔燃煤锅炉供暖，使用清洁能源，改善、治理大气污染。村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。加强水电路建设，大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。确保工作环境安全，保证工作正常开展。乡镇美化、亮化、硬化建设更进一步。

六、提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。本着节俭的原则，做到能用则用，提高资产的使用效率。严格按照法律法规规定开展村财管工作，确保实现农村基层财务管理规范化、公开化。

七、十三五贫困村重点项目得到倾斜或优先安排，项目建设规划科学、操作性强、效益较好。维护土地利用和城镇规划建设管理秩序，发挥用地审批、建设监管作用。巡查、纠正、上报“双违”建筑，完成清零工作。

八、严格按照法律法规规定开展村财管工作，确保实现农村基层财务管理规范化、公开化。完善农村综合改革，保障村级行政运行经费、村干部工资及时足额到位。

九、组织护林防火、生态公益林管护及野生动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护，加强水利配套设施建设及防汛抗旱工作的正常开展。组织协调水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工作，维护农村饮水安全，组织协调农业水利基本建设和水土保持。加强动物防疫；推广肉鸡、蛋鸡养殖产业；推进猪、羊、牛等适合本地的畜牧产业发展。开展农业新技术推广、示范，提高农业技术水平。

十、根据加强社会治安综合治理，推进综合指挥和信息化网络平台建设。严格部署村级点位，安装调制解调器，实现村域全覆盖。加强设备后期运行及管理维护，保障及加强设备运行资金监管和使用，确保平台产生实效，为社会基层治理提供坚实保障。

四、绩效目标设定质量情况

（一）整体绩效目标设定质量情况。

通过部门整体支出绩效自评工作，我部门整体绩效目标及分项目标设定质量良好，各项重点工作目标、指标标准恰当适宜，在预算编制、预算执行、预算绩效、资产、信息公开等部门运行管理方面正常地进行监管和提高。

- 项目支出绩效目标设定质量情况。

- 通过项目支出绩效自评工作，我部门项目年初绩效目标设定质量良好，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

- 五、整改措施及结果应用

部门整体支出、项目支出绩效自评结果信息公开情况：根据要求将绩效自评结果情况通过政府公开平台等向社会公开，接受社会监督。

针对绩效自评涉及指标设定、目标值方面内容，在今后工作中加强各部门交流合作，研究制定更好的思路和工作措施，通过健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，提高部门绩效应用范围。

2024年7月16日