附件1

青龙满族自治县

农村安全隐患排查整治工作领导小组

组  长：刘  民  县政府副县长

成  员：匡继友  县委农工委常务副书记、县政府农工办主任

解天华  县委宣传部常务副部长

俞国文  县水务局局长

邵克民  县环保局局长

杨立宝  县卫计局局长

杨少华  县交通局局长

李召辉  县城乡规划建设局局长

李胜贵  县教育局局长

李书中  县工信局局长

高俊文  县农牧局局长

刘明磊  县国土局局长

县民政局局长

张树军  县公安局副局长

潘英双  县财政局副局长

郑福亭  青龙供电分公司经理

领导小组办公室主任由匡继友同志兼任，副主任由县委农工委副书记李志刚同志担任。

附件2

青龙满族自治县农村安全隐患排查整治工作责任分解表

| 工作任务 | 目标要求 | 牵头/责任单位 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、组织安排 | 2016年12月至2017年7月30日前完成隐患排查、问题治理、长效机制建设。 | 县委农工委 | 各乡镇 |
| （一）安排部署全县农村安全隐患排查整治工作 | 制定印发农村安全隐患排查整治工作实施方案，组织召开排查整治活动动员会、调度会，组织督导检查。 | 县委农工委 | 各乡镇 |
| （二）安全隐患工作落实 | 各乡镇研究制定实施方案，组织安排各项排查整治工作，实施排查整治责任制，配合县直有关部门开展的专项排查整治活动。确定责任人员、工作人员，建立工作机制。 |  | 各乡镇 |
| （三）调度协调 | 协调调度县直业务部门和乡镇落实工作任务。 | 县委农工委 | 各乡镇 |
| 二、县直部门组织专项工作 | 制定本系统具体实施方案，对乡镇工作进行督导检查、业务指导。 |  |  |
| （一）农村水利设施与相关设施安全隐患排查整治 | 对取水井、枯井、河道坑塘、村庄坑塘、河渠、饮水设施进行排查整治。 |  |  |
| 1．取水井、枯井安全隐患排查整治 | 依据《河北省取水井管理及报废处置办法》要求，对正在使用的取水井重点排查防护措施是否健全,对缺失或破损的，要及时设置井台、井盖、护栏、警示标志。对报废的取水井，分类进行封闭、填埋。建立取水井安全定期检查制度，明确取水井管理责任人，制定巡视办法及隐患处理标准。 | 县水务局 | 各乡镇 |
| 2．河道坑塘安全隐患排查整治 | 对河道范围内的采砂坑进行排查整治，按照“谁开采谁平填”的原则及时回填整治并组织验收，尚未回填的要设立警示标志、限制进入，限期回填。依法打击违规采砂行为、规范采砂活动。对村庄建设及自然形成的坑塘，由各乡镇政府负责结合生态治理、美丽乡村建设进行综合整治。 | 县水务局 | 各乡镇 |
| 3．水渠安全隐患排查整治 | 按照分级负责的原则，由输配水渠道管理单位对各自管理范围内的输配水渠道、水渠沿线河滩进行安全隐患排查，修缮破损防护设施，在重要地点设立警示标志。建立健全河渠管护制度，增强河道运行安全警示教育。 | 县水务局 | 各乡镇 |
| （二）农村公路交通安全隐患排查整治 | 对农村公路、农村交通安全隐患进行排查整治 |  |  |
| 1．公路安全隐患排查整治 | 依据交通运输部发布的《公路安全生命防护工程技术指南（试行）》，对现有村级公路中的急弯陡坡、临水临崖、穿村路段进行排查整治，对事故多发段进行重点整治、消除存在隐患、设立警示标志，做好日常养护和巡查。 | 县交通局 | 各乡镇 |
| 2．交通安全隐患排查整治 | 整顿农村机动车行驶秩序，排查无证驾驶、逾期未审、准驾不符、客货混载、超员载客、无牌上路、酒后驾驶的违反交通法规行为，严格依法处置。推进农村公路交通安全工作，建立综合治理机制。 | 县公安局 |  |
| （三）农村房屋及公共设施安全隐患排查整治 | 对农用危房、农村公益事业建筑进行排查整治 |  |  |
| 1．农村房屋安全隐患排查整治 | 重点对建设质量差、主体结构损坏的农村房屋和建筑在山脚、水边、地质灾害易发区、煤矿采空区等区域的房屋隐患进行排查整治，建立农村危房安全管理档案、落实安全责任、实行动态管理。对高危农房应及时拆除重建或采取防护措施、设立警示标志。对符合危房改造条件的，纳入农村危房改造计划。全面落实农房规划许可、设计、检查、验收管理制度，对发现的安全隐患，督促相关单位和个人及时进行整治。 | 县城乡规划建设局 | 各乡镇 |
| 2．农村教育、卫生、养老等公共设施安全隐患排查整治 | 根据国家相关建筑标准和技术规范，重点排查是否存在危房、消防设施是否齐全且能正常使用，水、电、气、暖、电梯、锅炉等设施是否符合安全标准，紧急疏散通道是否畅通、标识是否齐全，对排查出的危房和重大安全隐患要立即进行整改。 | 县城乡规划建设局 县教育局 县民政局 县卫计局 | 各乡镇 |
| （四）农村饮水安全隐患排查整治 | 水源保护、供水设施、水质监测排查整治 |  |  |
| 1．饮用水水源保护区安全隐患排查整治 | 根据《河北省农村供水用水管理办法》，对农村饮用水源一级保护区内违法开采、取土、打桩作业，排放有毒有害物质、废弃物和污染物，从事畜禽养殖等违法行为进行集中排查整治，取缔饮用水水源保护区内排污口。要在农村饮用水水源保护区和保护范围边界设立明确的地理界标和明显的警示标识。 | 县环保局 县水务局 县国土局 县农牧局 | 各乡镇 |
| 2．农村供水设施安全隐患排查整治 | 重点对农村供水管道及附属设施进行排查。摸清农村集中供水厂水源井井口、清水池检查孔和消毒设施是否存在安全隐患，保护措施是否健全。对存在的设施故障和安全隐患要及时采取处置措施。建立集中供水定期巡查制度、健全供水饮水设施管护制度。 | 县水务局 | 各乡镇 |
| 3．饮用水水质监测安全隐患排查整治 | 全面建立农村饮用水监测制度，按照《生活引用水卫生标准》（GB5749-2006），重点排查是否设置监测点，监测点的数量、设置地点是否符合要求，是否按标准定期监测。监测发现的卫生安全隐患要及时通报整改。 | 县卫计局 | 各乡镇 |
| （五）农村用电安全隐患排查整治 | 对农户用电设施、电力企业产权设施进行排查整治 |  |  |
| 1．农户用电设施排查整治 | 重点排查农村电表以下输电设备、绝缘破损线路以及私自拉线、接线等安全隐患。对排查出的问题，组织农户及时进行整改。建立定期巡查机制，指导农户安全用电，及时处置存在隐患。 | 县工信局 青龙供电分公司 | 各乡镇 |
| 2．电力企业产权设施排查整治 | 重点对树木和房屋周边的配电区、电力线路、计量箱、电能表、警示标识以及拉线保护套丢失、破损等情况进行排查。对发现的问题按照《河北省电力条例》要求进行处理；对配电区周边杂草、杂物进行清理；对地安全距离不符合要求的台区，悬挂警示标识、安装防护栏；对邻近房屋不符合规定要求的导线按照责任划分进行整改。 | 县工信局 青龙供电分公司 | 各乡镇 |
| （六）农户取暖、供气等安全隐患排查整治 | 对农户取暖炉具、沼气工程、煤改气设施进行排查整治 |  |  |
| 1．农户取暖炉具安全隐患排查整治 | 重点排查取暖炉具配套设施是否齐全、安装位置是否合理、炉具和烟囱有无破损、是否装有泄压阀、膨胀水箱等。对存在的安全隐患，要完善设施、限时整改。建立定期排查制度，在每年的取暖前、取暖期、重大节假日期间进行重点排查，形成长效机制。 | 县农牧局 | 各乡镇 |
| 2．沼气池安全隐患排查整治 | 对户用沼气重点排查灶具是否为沼气专用、是否远离易燃物，管道和用具的气密性、畅通性是否良好，沼气池进出料口和水压间是否加盖，沼气场所是否保持通风，废弃的沼气池是否及时填埋；对大中型沼气工程，重点排查各项安全制度和应急预案是否健全，防火、防雷、防爆、防泄漏、防中毒设施设备是否齐全且能正常使用。对发现的隐患问题，限时整改。 | 县农牧局 | 各乡镇 |
| 3．煤改气设施安全隐患排查整治 | 重点排查是否存在违章建设占压燃气管线、深根植物影响管道安全等现象；在管道保护范围内是否存在爆破、取土、动用明火等行为；是否存在燃气管线上悬挂捆绑重物、晾晒衣服、缠绕电线等行为；是否存在私接改燃气管线的偷盗气行为；供气站、气化站、调压站、调压箱（柜）等重点部位是否存在安全隐患。对发现的安全隐患及时整改，采取安全防护措施，确保使用安全。 | 县城乡规划建设局 | 各乡镇 |
| （七）加强宣传教育 | 充分利用广播、电视、报刊、互联网和微信等媒体，广泛开展宣传活动，大力营造农村安全隐患排查整治的浓厚氛围，增强安全防护意识，取得农民群众的支持配合。 | 县委宣传部 县广播电视台 | 各乡镇 |
| （八）经费保障 | 县财政部门要加大农村安全隐患排查整治工作的资金投入，切实保障办公经费和必须的专项经费支出，确保农村安全隐患排查整治工作顺利实施。 | 县财政局 | 各乡镇 |

青龙满族自治县人民政府办公室            2017年3月21日印发